## Информация об исполнении плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на период до 2020 года

## в городе Нягани за 2018 год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание межведомственной рабочей группы по развитию городской системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) и другими ментальными нарушениями. Поддержка органами местного самоуправления, членами межведомственной рабочей группы развития региональной системы комплексной помощи детям с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Рабочая группа утверждена постановлением Администрации города Нягани от 14.11.2017 №3700 «О создании межведомственной рабочей группы по развитию городской системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». Постановлением Администрации города Нягани от 22.06.2018 №2121 внесены изменения в положение о рабочей группе на основании типового положения о рабочей группе. Рабочими подгруппа разработаны нормативно-правовые документы обеспечения деятельности рабочих подгрупп. |
| 2 | Разработка межведомственного плана по оказанию комплексной помощи детям с РАС: определение приоритетных направлений, ключевых мероприятий, сроков, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. Разработка детального плана реализации мероприятий концепции с указанием сроков проведения работы | до 31 декабря 2017 года | План мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями утвержден постановлением Администрации города Нягани от 07.07.2017 №2209 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на период до 2020 года в городе Нягани». Постановлением Администрации города Нягани от 13.12.2018 №3932 внесены изменения в план мероприятий. |
| 3 | Разработка правовых актов, регламентирующих деятельность организаций различных ведомств по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | до 31 декабря 2017 года | Постановление Администрации города Нягани от 11.05.2018 № 1568 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с генетическими нарушениями, детям из групп риска развития стойких нарушений функций организма, из групп социального риска». Приказ бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника», Комитета образования и науки Администрации города Нягани, бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» от 15.05.2018 № 14/303/798 «Об оказании ранней помощи в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника», Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягань от 26.01.2016 №34 «О создании центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации», Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягань от 27.02.2017 № 99 «Об утверждении плана работы межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации права детей-инвалидов на образование и доступность услуг в муниципальных образовательных организациях», Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягань от 02.11.2017 №602а «Об утверждении дорожной карты по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра». Соглашения № 1 от 18.04.2018 «О взаимодействии между медицинской организацией, организацией социального обслуживания, организацией в сфере образования». Приказ Управления социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району от 06.09.2018 №162-р «О создании межведомственной рабочей группы по развитию городской системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягани от 17.10.2018 №633 «Об обеспечении комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями» |
| 4 | Определение перечня необходимых государственных медицинских, образовательных и социальных услуг по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьями, их воспитывающим | до 31 декабря 2017 года | Медицинские услуги, необходимые для оказания комплексной помощи детям с РАС оказываются в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» и медицинскими работниками, закрепленными за образовательными организациями. Оказание услуг в сфере культуры реализуется в соответствии с приказом Управления по культуре и искусству Администрации города Нягани от 25.05.2018 №61-О «Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными автономными учреждениями культуры муниципального образования город Нягань, находящихся в ведомственной принадлежности Управления по культуре и искусству Администрации города Нягань». Услуги доступны, в том числе, детям с РАС и семьями, их воспитывающим. Индивидуальные программы ранней помощи в соответствии с приказом Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, «Няганская городская детская поликлиника», Комитета образования и науки Администрации города Нягань, Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» от 15.05.2018 № 14 «Об организации ранней помощи в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская детская поликлиника», в рамках трехстороннего соглашения №1 от 18.04.2018 «О взаимодействии между медицинской организацией, организацией социального обслуживания, организацией в сфере образования», которые ежеквартально корректируются не заседаниях междисциплинарной команды специалистов Приказы Комитета образования и науки Администрации города Нягань от 02.11.2017 № 602а «Об утверждении дорожной карты по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра», от 22.09.2015 № 427 «Об утверждении Положения о психолого-педагогическом, медицинском и социальном сопровождении обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации», от 17.10.2018 № 633 «Об обеспечении комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». |
| 5 | Организация необходимых государственных медицинских услуг по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, согласно стандарту специализированной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Медицинские услуги, необходимые для оказания комплексной помощи детям с РАС проводятся в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» и медицинскими работниками, закрепленными за образовательными организациями. Для лиц старше 18 лет медицинская помощь оказывается в БУ «Няганская городская поликлиника». Социальные услуги предоставляются учреждениями социального обслуживания подведомственными Управлению социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району. |
| 6 | Проведение анкетирования специалистов по тематике и направлениям курсов повышения квалификации и родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Проведено анкетирование среди 29 специалистов БУ «Няганский реабилитационный центр», сводная информация предоставлена в БУ «Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут. В мае и в октябре (12.10.2018) проведено анкетирование 8 родителей (законных представителей) детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, сводная информация предоставлена в БУ «Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут В сентябре 2018 года проведено анкетирование педагогов на повышение квалификации, данные занесены в автоматизированную систему управления повышением квалификации. |
| 7 | Участие в повышении квалификации, профессиональной переподготовки, обучения и методической поддержки деятельности специалистов здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения современным технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим. Участие в стажировочных площадок по распространению эффективных технологий оказания ранней помощи, обучения и воспитания детей с РАС, их подготовки к самостоятельной жизни в обществе | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | За 2018 год: Обучено 100% от общего количества специалистов учреждений социальной защиты, нуждающихся в обучении. Обучены в январе 2018 г. 30 специалистов прошли курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна». В режиме ВКС были прослушаны семинары: - «Комплексная система сопровождения детей и молодых людей, имеющих расстройства аутистического спектра и их семей» (18 специалистов); - «Формирование и развитие коммуникативных навыков и речи у детей и подростков, имеющих РАС. Технологии применения альтернативных средств коммуникации. Организация развивающей среды» (7 специалистов); - «Работа с подростками и взрослыми людьми с тяжелыми формами РАС. Развитие социально-бытовых навыков, навыков коммуникации и взаимодействия в группе. Проект «социалисзация» (9 специалистов); - Курс вебинаров, проведенных Центром «Наш солнечный мир» (17 специалистов): 23.05.2018, «Ранняя помощь, семейно-ориентированная система психолого-педагогической коррекции для детей, имеющих РАС»; 24.05.2018, «Кинезотерапия и другие телесно-ориентированные методы для детей с РАС»; 25.05.2018, «Развитие произвольной деятельности. DIR/Floortime и игровое взаимодействие»; 28.05.2018, «Формирование и развитие коммуникативных навыков и речи у детей, имеющих РАС и другие нарушения развития. Технологии использования Альтернативной и Дополнительной систем коммуникации»; 29.05.2018, «Система подготовки ребенка с РАС к адаптации в образовательном учреждении: детский сад, школа. Группы кратковременного пребывания (ГКП), нулевки и другие формы групповых занятий для детей с РАС. Применение различных подходов: АВА, ТЕАССН»; 30.05.2018, «Сопровождение ребенка с РАС в образовательном пространстве. Подбор образовательной модели, подготовка педагогического состава, обучение тьюторов, организация поддерживающей коррекционной работы. Тьюторское сопровождение ребенка с РАС»; 31.05.2018, «Сопровождение подростков с РАС. Формирование адаптивных навыков для успешной инклюзии в среде сверстников. Включение в систему дополнительного образования (кружки, секции, творческие студии). Работа с подростками и взрослыми людьми с тяжелыми формами РАС». - Оn-line конференция, приуроченная к началу реализации проекта «Обучение в сфере реабилитации, абилитации и социальной адаптации лиц, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС)» (11 сотрудников). Прошли обучение на базе БУ «Методического центра развития социального обслуживания»: - «Эффективные подходы и методы реабилитации детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» (1 сотрудник). 1 сотрудник прошел профессиональную стажировочную площадку «Профессиональная стажировочная площадка Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Модель оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС (с умственной отсталостью) и семьям, их воспитывающим в условиях дома-интерната и семейных заездов», г. Новосибирск 08.11.2018 на базе БУ «Няганский реабилитационный центр проведен территориальный семинар «Организация реабилитационного сопровождения детей с РАС и другими ментальными нарушениями» (охват 36 человек из 10 учреждений). В работе применяются следующие технологии: технология снятия физического и психического напряжения «сенсорная комната»; песочная терапия; сказкатерапия; изотерапия; музыкотерапия; логопедический массаж; Томатис; лого-БОС. Методики: М.Монтессори; символдраммы; тренинговые занятия В учреждениях социального обслуживания подведомственных УСЗН организованы 1 раз в квартал стажировочные площадки для специалистов негосударственных поставщиков социальных услуг. В учреждениях системы образования подготовлено 4специалиста в сфере ранней помощи, комплексного сопровождения людей с РАС в 3 квартале. 67 педагогов – 100%, прошли курсы повышения квалификации, курсовую переподготовку. «Современные технологии работы с детьми аутистического спектра», «Современные технологии работы с детьми аутистического спектра», «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду», «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения», «Олигофренопедагогика, проектирование и реализация образовательного процесса для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», «Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Особенности организации и осуществления образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья», «Организация инклюзивного образования с ограниченными возможностями здоровья», «Обучение детей с задержкой психического развития в соответствиями требованиями ФГОС». Тьюторов муниципальных образовательных организаций, прошедших обучение по оказанию помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями 100% (21 человек). В целях реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 №261-п, Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» проведены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Система комплексного непрерывного сопровождения, абилитации и социальной адаптации детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС)» в режиме видеоконференцсвязи. Курсы проведены для работников музеев, библиотек, театров, концертных организаций, культурно-досуговых учреждений и других по вопросам организации и проведения мероприятия, представлений, концертов для детей, образовательных организаций и других видов учреждений по вопросам организации и проведения занятий для детей, кружков и студий, органов управления культурой муниципальных образований. В 2018 году в муниципальном образовании город Нягань вышеуказанные курсы повышения квалификации прошли 10 сотрудников следующих учреждений: МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр» – 3 чел. МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» – 2 чел. МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа искусств» – 1 чел. МАУК МО г. Нягань ГКЦ «Планета» – 1 чел. Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани – 3 чел. Прошли учебу на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ, получение сертификата по теме: «Расстройства аутистического спектра: диагностика, лечение, наблюдение» 2 специалиста БУ «Няганская городская поликлиника» - врач-психитар Ахметова Ф.М., врач-психотерапевт Вохмянина С.Ю. |
| 8 | Взаимодействия с бюро медико-социальной экспертизы по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида для людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Постановление Администрации города Нягани от 11.05.2018 № 1568 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с генетическими нарушениями, детям из групп риска развития стойких нарушений функций организма, из групп социального риска» По мере необходимости получателям социальных услуг даются рекомендации для своевременного обращения на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы и для пересмотра ИПРА, корректировке реабилитационных мероприятий, а также оказывается помощь в сборе пакета документов. Согласованные рекомендации служб медико-педагогической экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссий по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС. Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягани от 21.02.2018 № 94 «Об организации работы по реализации перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида», от 17.10.2018 № 633 «Об обеспечении комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». В 2018 году обследованы на территориальной ПМПК. -73 ребенка-инвалида - 46 детей с РАС и другими ментальными нарушениями 17.10.2018 состоялось заседание рабочей подгруппы по обеспечению комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями», где составлены и утверждены 13 непрерывных индивидуальных маршрутов сопровождения для детей от 3-х до 18 с РАС и другими ментальными нарушениями. |
| 9 | Создание городского межведомственного информационного банка данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим (с соблюдением требований получения письменного согласия родителей (законных представителей) на передачу персональных данных о ребенке) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Совместными действиями междисциплинарной команды сформирован информационный банк данных по детям с РАС в возрасте до 18 лет с указанием дат постановки на учет, снятия с учета. Банк обновляется ежеквартально, в нем так же прописаны все условия сопровождения ребенка материально-технические, кадровые, психолого-педагогические, занятость в организациях культуры и спорта, посещение медицинской организации и Няганском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. |
| 10 | Материально-техническое обеспечение организаций, реализующих медицинские, социальные и образовательные услуги по оказанию комплексной помощи детям с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | В БУ «Няганский комплекс социального обслуживания населения» комплексная помощь людям с РАС включает в себя проведение диагностики методом БОС ЛАБ и занятий в сенсорной комнате. В 2016 году приобретено оборудование: -Система психофизиологического тренинга методом БОС «КЕН», охват – 3 чел с ментальными нарушениями; -Аппаратно – программный комплекс для сбора и обработки информации методом БОС – 3 чел.с ментальными нарушениями В 2017 году приобретено оборудование: -Фонтан – 1шт. - Светодиодный светильник -1 шт. - Световой занавес – 1 шт. - Шар светящийся с флешкой – 1 шт. Охват -12 человек с РАС и ментальными нарушениями В БУ «Няганский реабилитационный центр» имеется следующее оборудование: 1. Аппарат для лечения электросном «Магннон-СЛИП» (закуплено 10.04.2018): проведение оздоровительных мероприятий, микрополяризация, охват – 12 детей; 2. аппарат «Полюс-2д» (закуплено 10.04.2018): проведение оздоровительных мероприятий, магнитотерапия, охват – 17 детей; 3. массажный стол складной (закуплено 10.04.2018): проведение оздоровительных мероприятий, ручной массаж, охват – 7 детей; 4. массажный стол стационарный электрический (закуплено 10.04.2018): проведение оздоровительных мероприятий, ручной массаж, охват – 89 детей; 5. парафинонагреватель «Каскад-15» (закуплено 10.04.2018): проведение оздоровительных мероприятий, теплолечение, охват – 89 детей; 6. будо-мат (закуплено с 15.05.2018): проведение занятий по адаптивной физической культуре. Проведение занятий направленных на формирование здорового образа жизни, адаптивная физическая культура охват – 55 детей; 7. мишень для игры в «Дартс» (комплект дротиков для игры в «Дартс») (закуплено 15.05.2018): проведение занятий по адаптивной физической культуре. Проведение занятий направленных на формирование здорового образа жизни, адаптивная физическая культура охват – 24 ребенка; 8. набор для игры «Бочча» (закуплено 15.05.2018): проведение занятий по адаптивной физической культуре. Проведение занятий направленных на формирование здорового образа жизни, адаптивная физическая культура охват – 24 ребенка; 9. тренажер силовой детский «Жим от груди» (закуплено 15.05.2018): проведение занятий по адаптивной физической культуре. Проведение занятий направленных на формирование здорового образа жизни, адаптивная физическая культура охват – 55 детей; 10. тренажер силовой детский «Жим ногами сидя» (закуплено 15.05.2018): проведение занятий по адаптивной физической культуре. Проведение занятий направленных на формирование здорового образа жизни, адаптивная физическая культура охват – 55 детей; 11. степ-платформа двухуровневая (закуплено 15.05.2018): проведение занятий по адаптивной физической культуре. Проведение занятий направленных на формирование здорового образа жизни, адаптивная физическая культура охват – 55 детей; 12. диск-балансир (закуплено 15.05.2018): проведение занятий по адаптивной физической культуре. Проведение занятий направленных на формирование здорового образа жизни, адаптивная физическая культура охват – 55 детей; 13. беговая дорожка электрическая (закуплено 15.05.2018): проведение занятий по адаптивной физической культуре. Проведение занятий направленных на формирование здорового образа жизни, адаптивная физическая культура охват – 55 детей; 14. подъемник для инвалидов для бассейна ИПБ-170Э (закуплено 04.06.2018): проведение оздоровительных мероприятий, водолечение, охват – 5 детей Закуплено оборудование и ожидается поставка: яйцо совы, утяжеленное одеяло, интерактивный сухой бассейн, тактильная дорожка модульная, аппаратно-программный комплекс ReviMotion |
| 11 | Создание перечня организаций разной ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения детям с РАС, семьям, их воспитывающим и инвалидам с РАС. Создание перечня организаций разной ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, оказывающих медицинские, социальные и образовательные услуги | до 31 декабря 2017 года | Комитет образования и науки Администрации города Нягани; Управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»; Казенное общеобразовательное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник»; Няганская городская организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»; Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальных выплат» по городу Нягани и Октябрьскому району; Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника»; Бюро медико-социальной экспертизы № 5 филиал Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, именуемое; Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Нягань; Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Нягани; Управление опеки и попечительства Администрации города Нягань; Центр при МАДОУ МО г. Нягань «Д/с №2 «Сказка» по предоставлению психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации (далее – ППМС-центр); Муниципальные автономные дошкольные образовательные организации, муниципальные организации дополнительного образования детей; Психолого-медико-педагогические консилиумы муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций. Перечень организаций, реализующих имеющиеся практики оказания комплексной помощи детям с РАС в автономном округе (г. Нягани): МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №1 «Солнышко», МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №2 «Сказка», МАДОУ МО г. Нягань «Центр развития ребенка - детский сад №4 «Веснянка», МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №11 «Ёлочка». Перечень поставщиков услуг в сфере культуры включен в перечень поставщиков услуг в социальной сфере муниципального образования город Нягань и размещен на официальном сайте Администрации города Нягани в разделе «Развитие некоммерческих организаций в социальной сфере». |
| 12 | Создание методических объединений специалистов, предоставляющих услуги детям, с особенностями развития (логопеды, психологи, педагоги, инструкторы по адаптивной физической культуре, специалисты по реабилитации инвалидов | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Повышение профессиональной компетентности и обмен опытом работников организаций различной ведомственной принадлежности: Междисциплинарная команда специалистов по оказанию ранней помощи детям, имеющим особенности развития (4-5 группа здоровья), в возрасте от 0 до 8 лет, нуждающимися в организации ранней помощи (на базе БУ ХМАО-Югры Няганская городская детская поликлиника) Межведомственная рабочая группа по развитию городской системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Нягань Муниципальная межведомственная рабочая подгруппа по обеспечению комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями при Комитете образования и науки Администрации города Нягани. Городская рабочая группа по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. С целью обеспечения профессионального, культурного, творческого роста педагогических работников и специалистов, освоения новых технологий, методов с 2007 года в учреждении созданы: методическое объединение воспитателей (воспитатели, социальные педагоги, методист, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, музыкальный руководитель), методическое объединение специалистов (логопеды, психологи, методист, инструктор-методист по адаптивной физкультуре, инструктор-методист по лечебной физкультуре, инструктор по лечебной физкультуре). Заседания проводятся 1 раз в квартал. Ежегодно издаются приказы об организации работы методических объединений. В 2018 году, согласно приказу учреждения от 09.01.2018 № 4-од «Об организации работы методических объединений» проведены 2 заседания методического объединения воспитателей, 2 заседания методического объединения специалистов. Целью методических объединений 2018 года является повышение профессионального мастерства специалистов в организации коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Специалисты делились опытом применения технологий и методик при работе с детьми с РАС: методика Томатис, песочная терапия. Проведен обзор новинок методической и специальной литературы для работы с детьми с РАС. Принято решение применять в работе положительный опыт специалистов |
| 13 | Организация сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих реализацию межведомственного плана | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Взаимодействие осуществляется в соответствии полномочиями, определенными межведомственным приказом от 07.09.2017 № 791-р/943/1379/2432/272/297/267 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, их семьям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Количество организаций, включенных в сетевое взаимодействие - 37. Повышение уровня информированности специалистов различных организаций в вопросах оказания комплексной помощи детям с РАС – 86 человек Внедрение модели сетевого взаимодействия Постановление Администрации города Нягани от 11.05.2018 № 1568 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с генетическими нарушениями, детям из групп риска развития стойких нарушений функций организма, из групп социального риска» Приказ Комитета образования и науки от 10.08.2016 №371 «О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нягань» Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягани от 17.10.2018 № 633 «Об обеспечении комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». |
| 14 | Организация и осуществление комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, по следующим направлениям: - выявление, диагностика детей групп риска по РАС. Оказание ранней помощи детям с РАС в соответствии с основными положениями Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации; - реализация индивидуального образовательного маршрута детей (ребенка) с РАС - подготовка детей с расстройствами аутистического спектра к самостоятельной жизни в обществе; - оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Выявление и диагностика детей проводится на основании приказов Комитета образования и науки от 21.02.2018 № 94 «Об организации работы по реализации перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида», от 10.08.2016 №371 «О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нягань», от 17.10.2018 № 633 «Об обеспечении комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». Все мероприятия реабилитации, абилитации ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ прописаны в Индивидуальной карте учета динамики развития ребенка, где отражены: Данные ребенка, родителя, окружающей социальной среды ребенка. Куратор психолого-педагогического сопровождения. Выписка из заключения психолого-медико-педагогического консилиума, в котором учитываются все рекомендации ИПРА, рекомендации территориальной ПМПК, медицинские показания, с учетом мнения родителей. Специальные условия получения образования, психолого-педагогического сопровождения, реабилитации и абилитации (кадровые, материально-технические, методические). Программа комплексного сопровождения, содержащая: - полную диагностику ребенка для своевременной профилактики и эффективного решения трудностей, возникающих у них в обучении, общении и психологическом состоянии, с фиксацией индивидуальных психологических особенностей ребенка, познавательных процессов, речевого развития, двигательной активности (ограничений по жизнедеятельности) и других особенностей несовершеннолетнего. - коррекционно-развивающую работу педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, физинструктора, педагогов, тьютора и ассистента по необходимости. - консультирование и просвещение родителей (законных представителей), а так же детей школьного возраста по вопросам обучения, развития, социальной адаптации и избегания неблагоприятных факторов, влияющих на развитие ребенка. В Программе комплексного сопровождения указывается конкретный график-расписание мероприятий, с указанием точного времени и места исполнения (н-р в образовательной организации, в ППМС-центре, в Гармонии, в Центре адаптивных видов спорта, в музыкальной школе и др.), участие в программах дополнительного образования (в т.ч. во внеурочной деятельности и внеклассных мероприятиях) в том числе прописывается занятость по времени. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка эффективности проделанной работы за учебный год. 4 ребенка с РАС предоставлена помощь в получении услуг ранней помощи. Получили социально-медицинские, социально педагогические, социально-психологические и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. Разработаны 4 индивидуальных программ ранней помощи, 100% от общего количества нуждающихся в разработке программ ранней помощи. Положительная динамика у 50%. Обучены дети, посещающие отделение дневного пребывания (54 ребенка, из них: 2 ребенок с РАС, 8 детей с признаками РАС, 44 детей с другими ментальными нарушениями) и стационарное отделение (11 детей, из них: 1 ребенок с РАС, 1 ребенок с признаками РАС, 9 детей с другими ментальными нарушениями). Обучение провели социальные педагоги, воспитатели. Оказано 432 услуги: 2 ребенка с РАС, 8 детей с признаками РАС, 39 детей с ментальными нарушениями научились снимать и надевать верхнюю одежду, держать ложку и принимать пищу, также обучены навыкам личной гигиены – расчесываться и чистить зубы, 5 детей с ментальными нарушениями в силу заболеваний не овладели социально-бытовыми навыками Итого 91% детей с РАС и другими ментальными нарушениями прошли обучение социально-бытовым навыкам. |
| 15 | Организация и проведение городского мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Вопросы оказания комплексной помощи детям с РАС рассматриваются на заседании межведомственной рабочей группы по развитию городской системы комплексного сопровождения людей с РАС. Заседания были проведено 21.05.2018, 21.08.2018, 14.12.2018. А также на заседаниях рабочих подгрупп. |
| 16 | Информационное обеспечение функционирования системы комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим: - информационно - просветительская деятельность с родителями детей с РАС; - информационно - пропагандистская деятельность по проблеме аутизма, развитию региональной системы комплексной помощи детям с РАС; - информационно - методическое обеспечение специалистов разной ведомственной принадлежности, оказывающих помощь детям с РАС. Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС для родителей и специалистов; публикации в средствах массовой информации | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | В соответствии с решением заседания межведомственной рабочей группы по развитию городской системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями от 21.05.2018 ответственным за созданием группы в социальной сети «ВКонтакте» в муниципальном образовании город Нягань является БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 22 мая 2018 года методистом организационно-методического отделения БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» создана группа «Дети дождя» в социальной сети «ВКонтакте» для информирования населения г. Нягань о действующей системе комплексного сопровождения людей с РАС. В группе размещаются информационные материалы, ссылки на вебинары, проводимые центром «Наш солнечный мир» (с их разрешения). В данный момент в группе состоят 19 человек, ведется работа по информированию населения о группе «Дети дождя» (https://vk.com/dety_dozhdya). Знаниями и опытом работы специалисты делятся с родителями, воспитывающих детей с РАС и другими ментальными нарушениями на ежеквартальных Днях открытых дверей. Родителям демонстрируется имеющееся оборудование, методы реабилитации, а также предоставляется информационный материал в виде буклетов, памяток, брошюр, информационной газеты учреждения «Жизнь в гармонии». Оформлены информационные стенды. БУ «Няганский реабилитационный центр: - индивидуальное консультирование (89 семей); - дни открытых дверей (66 семей); - обучение практическим навыкам взаимодействия семьи и ребенка с особенностями развития (32 семьи); - веб-семинары с центром «Наш солнечный мир» (36 семей); - размещение консультационной информации на сайте учреждения; - размещение информации на сайте учреждения во вкладке «Помощь людям с расстройствами аутистического спектра»; -создана группа в социальной сети «ВКонтакте» «Дети дождя» (41 участник); - реализуется программа психологической помощи и поддержки «Тропинкой родительской любви» (6 семей) 28.04.2018, статья «Особенности физического воспитания детей с расстройством аутистического спектра» (http://rcnyagan.ru/deyatelnost/stati-sotrudnikov/407-inklyuzivnyj-podkhod-v-sfere-fizicheskoj-kultury); 26.06.2018, репортаж «В Нягани реабилитируют детей аутистов с помощью классической музыки» на Главном канале региона «ЮграТВ») (https://ugra-tv.ru/news/society/v_nyagani_reabilitiruyut_detey_autistov_s_pomoshchyu_klassicheskoy_muzyki/); 18.06.2018, Заметка «День открытых дверей для родителей детей с РАС» (http://rcnyagan.ru/439-den-otkrytykh-dverej-dlya-roditelej-detej-s-ras) БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» 1.Проведение презентации работы сектора реабилитации инвалидов с психическими расстройствами - 2 раза; 2.Проведение информационно-разъяснительной работы по работе сектора с выпускниками КУ «Няганская школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», БУ «Няганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». 3. Размещение информации на сайте Учреждения: -о работе сектора реабилитации с психическими расстройствами в рамках социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов -памятки для семей, имеющих в своем составе людей с расстройствами аутистического спектра, охват 25 чел.; -буклет о работе сектора реабилитации инвалидов молодого возраста, охват 25 чел.; -график работы сектора с психическими расстройствами, охват 25 чел.; 4. Размещение информации в социальных сетях (одноклассники, контакт) -заметки о проводимых мероприятиях; -информация о планируемой деятельности, мероприятиях. Ссылка: http://86kcson.ru/ Распространение опыта МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 6 «Рябинка» в Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры и на межведомственной рабочей группе по развитию городской системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. На информационных стендах и сайтах образовательных организаций размещена информация о предоставляемых услугах. На муниципальных семинарах, методических встречах, объединениях -3 методических опыта распространили. 26.04.2018 МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 2»Сказка» для родителей, педагогов, специалистов «Квест «Стирая грани» (38 человек). 17.05.2018 - в МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 2» заседание городской творческой группы по организации инклюзивного образования в 2017-2018 учебном году для специалистов образовательных организаций, медицинских организаций, школы для детей с ОВЗ (31 человек). 06.12.2018 в МАОУ МО г.Нягань «НОШ №9» городской семинар «Создание специальных условий в учреждениях муниципального образования г. Нягань при организации комплексной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в получении детьми образования, социальных услуг и адаптации в обществе» для родителей детей с ОВЗ, специалистов образовательных организаций, медицинских организаций, других организаций, включенных в систему комплексного сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ (118 человек). В ДОУ проведены методические консультации для родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и социализации ребенка: - 86 по вопросам обучения и воспитания ребенка; - 54 по вопросам социализации ребенка и формирования навыков общения со сверстниками и взрослыми; - 34 по вопросам личностного развития ребенка; - 62 по вопросам восстановления нарушенных функций у детей. Семинаров – 11 Круглых столов – 9: Разработаны и распространены памятки, буклеты, брошюры для родителей (законных представителей) по вопросам профилактики семейного неблагополучия, конструктивным детско-родительским взаимоотношениям. Размещена информация об услугах, оказываемых музеями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в группе «Дети дождя» социальной сети ВКонтакте по адресу https://vk.com/dety_dozhdya Информация об услугах, оказываемых публичными библиотеками города, размещена на сайте www.libng.ru |
| 17 | Установка световых информационных табло, указательных знаков, дорожек, маяков в учреждениях социальной сферы | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Создание комфортных условий пребывания для людей с РАС и другими ментальными нарушениями в учреждениях образования. 4 дошкольные организации, где созданы все условия доступности для всех нозологий. Постановлением Администрации города Нягани от 26.05.2017 №1667 «О внесении изменения в постановление Администрации города Нягани от 03.12.2015 №4795 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп в муниципальном образовании город Нягань» предусмотрено улучшение показателей доступности для маломобильных групп населения. В 2018 году приобретены и установлены световые информационные табло, указательные знаки, дорожки, маяки, индукционные петли в МАОУ:№ 2,6,11,14, МАДОУ № 5,7,8,11. |
| 18 | Приобретение специализированного диагностического, медицинского и реабилитационного оборудования для организации диагностики и медико-социального сопровождения детей группы риска с признаками РАС и с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Сенсорная комната, комната Монтессори, «Томатис» ( в БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» До конца 2018 года запланирована закупка оборудования для кабинета оккупационной терапии. В 2018 году образовательные организации повысили показатель доступности образовательных организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ № 2,3,5,6,7,9,10,11 и МАОУ № 1,2,3,6,9,11, в том числе приобрели специализированное оборудование для коррекционно-развивающих занятий |
| 19 | Выявление детей целевой группы медицинскими организациями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями социального обслуживания | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Выявление детей целевой группы производится в соответствии с муниципальными документами: - Постановление Администрации города Нягани от 11.05.2018 № 1568 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с генетическими нарушениями, детям из групп риска развития стойких нарушений функций организма, из групп социального риска». - Приказ бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника», Комитета образования и науки Администрации города Нягани, бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» от 15.05.2018 № 14/303/798 «Об оказании ранней помощи в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» - Приказ Комитета образования и науки от 10.08.2016 №371 «О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нягань» - Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягани от 17.10.2018 № 633 «Об обеспечении комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». |
| 20 | Информирование о ребенке организаций или служб, отвечающих за комплексное сопровождение несовершеннолетних с РАС и другими ментальными нарушениями | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Мониторинг количества детей с РАС 4 раза в год с организацией здравоохранения, внесение изменений в индивидуальную программу сопровождения, координация ее реализации со специалистами здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, спорта |
| 21 | Проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с признаками РАС, способах ранней диагностики. Информирование о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Для информирования родителей оформлен информационный стенд по вопросам аутизма, создана группа в вайбере и группа «Дети дождя» в социальной сети «ВКонтакте» Проведение ежеквартальных Дней открытых дверей для родителей, индивидуальное консультирование по интересующим вопросам. 06.12.2017 - в МБОУ МО г. Нягань «НОШ № 9» городской семинар: «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы» ежегодный информационный семинар для родителей детей с ОВЗ, организаций, включенных в систему сопровождения детей, нуждающихся в создании специальных условий (67 человек). 04.11.2017 - семинар-тренинг «Мир особого ребенка», повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) (39 человек). 04.12.2017 – в МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 2» городской практико-ориентированный семинар «Организация коррекционно-развивающей работы при обучении детей с ЗПР» (36 человек). 11.04.2018 МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 6» Рябинка» круглый стол для родителей «Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС» (23 человека). 12.04.2018 – в МБОУ МО г. Нягань «НОШ № 9» информационный семинар для родителей и педагогов, повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) (26 человек). 19.04.2018 МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 2»Сказка» круглый стол для родителей, педагогов, «Осуществление взаимодействия по вопросам организации непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (12 человек) 26.04.2018 МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 2»Сказка» для родителей, педагогов, специалистов «Квест «Стирая грани» (38 человек). 17.05.2018 - в МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 2» заседание городской творческой группы по организации инклюзивного образования в 2017-2018 учебном году для специалистов образовательных организаций, медицинских организаций, школы для детей с ОВЗ (31 человек). 18.09.2018 в МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 10 «Дубравушка» семинар-практикум «Дети РАС и другими ментальными нарушениями» для родителей детей с ОВЗ и специалистов образовательных организаций (23 человека) 02.10.2018 в МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 2 «Сказка» семинар-практикум «Развитие системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» для родителей детей с ОВЗ и специалистов образовательных организаций (36 человек). 16.10.2018 в МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 6 «Рябинка» семинар-тренинг для педагогов «Мир особого ребенка…» (43человека); 13.11.2018 в МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 6 «Рябинка» Педсовет «Особенности организации инклюзивного образовательного пространства в ДОУ» (43 человека); 06.12.2018 в МАОУ МО г.Нягань «НОШ №9» городской семинар «Создание специальных условий в учреждениях муниципального образования г. Нягань при организации комплексной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в получении детьми образования, социальных услуг и адаптации в обществе» для родителей детей с ОВЗ, специалистов образовательных организаций, медицинских организаций, других организаций, включенных в систему комплексного сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ (118 человек). 30.10.2018 в МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 11 «Ёлочка» семинар «Особенности развития коммуникативной сферы детей с расстройствами аутистического спектра» для педагогов и родителей ОО (33 человека) В ДОУ проведены методические консультации для родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и социализации ребенка: - 86 по вопросам обучения и воспитания ребенка; - 54 по вопросам социализации ребенка и формирования навыков общения со сверстниками и взрослыми; - 34 по вопросам личностного развития ребенка; - 62 по вопросам восстановления нарушенных функций у детей. Семинаров – 11 Круглых столов – 9: - круглый стол, приуроченный к Всемирному дню распространению информации о проблеме аутизма; - круглые столы: «Компоненты психологической готовности педагогов образовательной организации к деятельности с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ», «Об «особых» детях заботливым родителям» в рамках заседаний методических объединений в детском саду, «Мы вместе!», «Организация образовательной и коррекционно-психологической помощи детям с РАС»; - круглые столы: «Особый» ребенок – жизнь без барьеров», «Родительская поддержка» в рамках заседаний семейного клуба «Папина и мамина школа». Участие в конкурсах профмастерства – 1 педагог из МАДОУ «Детский сад №7 «Журавлик» В ДОУ проведено 15 методических консультаций для родителей по вопросам обучения, воспитания и социализации ребенка с РАС. Разработаны и распространены памятки, буклеты, брошюры для родителей (законных представителей) по вопросам профилактики семейного неблагополучия, конструктивным детско-родительским взаимоотношениям. Оформлены информационные стенды, уголки. В БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»: 1.Проведение презентации работы сектора реабилитации инвалидов с психическими расстройствами - 2 раза; 2.Проведение информационно-разъяснительной работы по работе сектора с выпускниками КУ «Няганская школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», БУ «Няганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». 3. Размещение информации на сайте Учреждения: -о работе сектора реабилитации с психическими расстройствами в рамках социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов -памятки для семей, имеющих в своем составе людей с расстройствами аутистического спектра, охват 25 чел.; -буклет о работе сектора реабилитации инвалидов молодого возраста, охват 25 чел.; -график работы сектора с психическими расстройствами, охват 25 чел.; 4. Размещение информации в социальных сетях (одноклассники, контакт) -заметки о проводимых мероприятиях; -информация о планируемой деятельности, мероприятиях. Ссылка: http://86kcson.ru/ |
| 22 | Проведение скрининга для выявления детей группы риска по расстройствам аутистического спектра (до 3-х лет) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Проведено анкетирование 206 детей, направлено на консультацию 8, проконсультировано 8. Заболеваний не выявлено. |
| 23 | Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска с 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических методик | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Ежегодно, в рамках диспансеризации, детским психиатром проводится осмотр детей, посещающих ДОУ. Нуждающихся детей в углубленной дифференциальной диагностики детей не было. |
| 24 | Осуществление ранней помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, в соответствии с утвержденным перечнем государственных услуг: предоставление информации о доступных услугах ранней помощи; координация и помощь в получении услуг, необходимых ребенку и семье; комплексная оценка развития ребенка; разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи; реализация программ развития и адаптации личности (изо-терапия, музыкальная и игровая терапия); социальная поддержка семьи (предоставление услуги временного краткосрочного пребывания ребенка вне дома с сопровождением или предоставлением помощи в уходе за ребенком в домашних условиях); определение организаций и специалистов, обеспечивающих предоставление полного спектра услуг ранней помощи на муниципальном уровне | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Ранняя помощь детям с РАС осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям с РАС, в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с генетическими нарушениями, детям из групп риска развития стойких нарушений функций организма, из групп социального риска. 4 ребенка с РАС предоставлена помощь в получении услуг ранней помощи в БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (о до 3-х лет). Получили социально-медицинские, социально педагогические, социально-психологические и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. Разработаны 13 межведомственных непрерывных индивидуальных маршрутов сопровождения детей в возрасте от 3-х до 18 лет с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, согласованного с родителями (законными представителями) (145 маршрутов в разработке) У 20 детей с ментальными нарушениями от 0 до 3 лет осуществляется психолого-педагогическое сопровождение по индивидуальным программам или обучение по адаптированным основным образовательным программам (приказы МАДОУ от 24.08.2018) Обучены дети, посещающие отделение дневного пребывания (54 ребенка, из них: 2 ребенка с РАС, 8 детей с признаками РАС, 44 ребенка с другими ментальными нарушениями) и стационарное отделение (11 детей, из них: 1 ребенок с РАС, 1 ребенок с признаками РАС, 9 детей с другими ментальными нарушениями). Обучение провели социальные педагоги, воспитатели. Оказано 432 услуги: 2 ребенка с РАС, 8 детей с признаками РАС, 39 детей с ментальными нарушениями научились снимать и надевать верхнюю одежду, держать ложку и принимать пищу, также обучены навыкам личной гигиены – расчесываться и чистить зубы, 5 детей с ментальными нарушениями в силу заболеваний не овладели социально-бытовыми навыками. Муниципальным автономным образовательным учреждением культуры дополнительного образования муниципального образования г. Нягань «Детская школа искусств» в октябре 2018 года разработан культурно-просветительский проект для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «В гостях у музыки». Проект реализуется путем проведения концертных мероприятий в специализированных образовательных учреждениях, в которых осуществляется обучение детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Концертные мероприятия могут осуществляться также на базе МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» с приглашением детей, имеющих расстройство аутистического спектра и другие ментальные нарушения. Содержанием проекта «В гостях у музыки» является: - литературно-поэтических текст; - музыкальные произведения в исполнении обучающихся и преподавателей ДШИ |
| 25 | Создание абилитационных групп в организациях здравоохранения, обеспечивающих раннюю медицинскую помощь детям с РАС. Обеспечение консультирования специалистов медицинских учреждений по вопросам ранней помощи | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | В БУ «Няганская городская детская поликлиника» проведено 38 консультаций по вопросам ранней помощи семьям, имеющим детей с РАС. |
| 26 | Создание абилитационных групп в организациях социального обслуживания, обеспечивающих раннюю помощь детям с РАС. Организация патронажа семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | В БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в группах оказывается ранняя помощь при реабилитации и абилитации. За 2018 год патронаж осуществлен в 98 семью, воспитывающую ребенка-инвалида, в том числе 17 семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС. С 01.08.2017 в БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» на базе социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста организован сектор реабилитации инвалидов с психическими расстройствами. Реабилитация осуществляется по нескольких направлениям: -социально-психологическая – направлена на уменьшение выраженности психопатологических симптомов, повышение автономии психически бльных людей. -социально-педагогическая решает проблему социальной изоляции -социально-трудовая направлена на овладение различными видами творчества (бумагопластика, мелкая пластика, рисование). -социально-средовая реабилитация включает в себя обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (здесь мы посещаем кафе, магазины и кинотеатры). Важным условием эффективности социально-бытовой терапии является создание кабинета оккупациональной терапии. Оккупационная терапия позволяет развить двигательные навыки, когнитивную сферу, сенсорную и моторную сферы; стимулирует продуктивные взаимоотношения; позволяет развить трудовые навыки; конструктивные навыки решения проблем и жизненных ситуаций; увеличить самостоятельность в повседневной деятельности и связанных с ней навыков самообслуживания. По окончании мероприятий проводиться вторичная диагностика процесса социальной реабилитации, где отражаются результаты проводимых занятий. На данный момент времени на обслуживании состоят 12 человек (11 человек имеют ментальные нарушения, 1 человек - расстройства аутистического спектра). Положительным результатом проводимой деятельности является: У 4 человек расширился круг общения. Появились друзья, с которыми общаются лично и посредством социальных сетей. 3 человека посещают центр адаптивного спорта; 92 % (11 человек) принимают участие в театральных постановках, приуроченных к проводимым мероприятиям. 1 человек трудоустроен (работает дворником). |
| 27 | Создание групп кратковременного пребывания в образовательных организациях, обеспечивающих раннюю психолого-педагогическую помощь детям с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | 4 ребенка с РАС и 30 с ментальными нарушениями, получаюших раннюю помощь в организациях системы образования. |
| 28 | Осуществление реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС в соответствии утвержденным перечнем государственных услуг | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Все мероприятия реабилитации, абилитации ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ прописаны в Индивидуальной карте учета динамики развития ребенка, где отражены: Данные ребенка, родителя, окружающей социальной среды ребенка. Куратор психолого-педагогического сопровождения. Выписка из заключения психолого-медико-педагогического консилиума, в котором учитываются все рекомендации ИПРА, рекомендации территориальной ПМПК, медицинские показания, с учетом мнения родителей. Специальные условия получения образования, психолого-педагогического сопровождения, реабилитации и абилитации (кадровые, материально-технические, методические). Программа комплексного сопровождения, содержащая: - полную диагностику ребенка для своевременной профилактики и эффективного решения трудностей, возникающих у них в обучении, общении и психологическом состоянии, с фиксацией индивидуальных психологических особенностей ребенка, познавательных процессов, речевого развития, двигательной активности (ограничений по жизнедеятельности) и других особенностей несовершеннолетнего. - коррекционно-развивающую работу педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, физинструктора, педагогов, тьютора и ассистента по необходимости. - консультирование и просвещение родителей (законных представителей), а так же детей школьного возраста по вопросам обучения, развития, социальной адаптации и избегания неблагоприятных факторов, влияющих на развитие ребенка. В Программе комплексного сопровождения указывается конкретный график-расписание мероприятий, с указанием точного времени и места исполнения (н-р в образовательной организации, в ППМС-центре, в Гармонии, в Центре адаптивных видов спорта, в музыкальной школе и др.), участие в программах дополнительного образования (в т.ч. во внеурочной деятельности и внеклассных мероприятиях) в том числе прописывается занятость по времени. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка эффективности проделанной работы за учебный год. 5 детей дошкольного возраста с РАС, получающих комплексную психолого-педагогическую помощь по индивидуальным программам. 3 дошкольные образовательные организации, осуществляют комплексную помощь детям с РАС с использованием современных и эффективных методик |
| 29 | Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) и психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Согласованные рекомендации служб медико-педагогической экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссий по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС. В 2018 году обследованы на территориальной ПМПК. -73 ребенка-инвалида - 46 детей с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 30 | Создание единой информационной базы данных психолого-медико-педагогической комиссии по контингенту детей с ограниченными возможностями здоровья (РАС), получающих образовательные услуги | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Информационная база данных психолого-медико-педагогической комиссии по контингенту детей с РАС и другими ментальными нарушениями, получающих образовательные услуги, или услуги в ППМС-центре. Информационный банк данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим |
| 31 | Консультирование родителей психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | 5 семей с детьми РАС, информированных о воспитании, обучении и коррекции нарушений развития детей указанной группы. 5 детей с РАС, получающих образовательные услуги в соответствии с имеющимися потребностями 242 семьи из 242, получили консультацию по вопросам обучения, воспитания коррекции нарушений в развитии и в социальной адаптации, людей указанной категории в образовательных организациях города Нягани. В рамках индивидуального консультирования родителей проконсультировано 242 семьи. Проведено обучение практическим навыкам взаимодействия семьи и ребенка с особенностями развития (прошли обучения -22 семьи); - создана группа в социальной сети «ВКонтакте» «Дети дождя», где родители могут обмениваться информацией, делятся опытом (41 участник); -реализуется программа психологической помощи и поддержки «Тропинкой родительской любви» (6 семей) |
| 32 | Разработка и внедрение вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС по оказанию комплексной помощи детям с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Обеспечение реализации вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС и другими ментальными нарушениями в системе образования. Утверждена карта психолого-педагогического сопровождения ребенка, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. |
| 33 | Создание банка научно-методического обеспечения системы образования детей с РАС | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Идет формирование банка научно-методического обеспечения. |
| 34 | Формирование банка адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей (далее – АООП ДОО) с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. Консультирование педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП ДОО для детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | 5 детей с РАС, обучающихся по АООП ДОО. 28 педагогов, компетентных в вопросах разработки и реализации АООП ДОО детей с РАС |
| 35 | Формирование банка адаптированных основных образовательных программ начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся РАС и заключением ПМПК. Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС в соответствии с требованиями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | 2 ребенка с РАС, обучаются по АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и заключением ПМПК. 77 педагогов – 100%, прошли курсы повышения квалификации, курсовую переподготовку. 28 тьюторов – 100%, прошли курсы повышения «Современные технологии работы с детьми аутистического спектра», «Современные технологии работы с детьми аутистического спектра», «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду», «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения», «Олигофренопедагогика, проектирование и реализация образовательного процесса для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», «Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Особенности организации и осуществления образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья», «Организация инклюзивного образования с ограниченными возможностями здоровья», «Обучение детей с задержкой психического развития в соответствиями требованиями ФГОС» |
| 36 | Формирование банка адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с РАС по программе основного общего и среднего (полного) общего образования с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП обучающихся с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | 7 детей с РАС, обучающихся по АООП основного общего и среднего общего образования, в соответствии с требованиями ГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и заключением ПМПК. |
| 37 | Разработка и реализация индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям с РАС с использованием современных и эффективных методик | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Утверждена Постановлением Администрации города Нягани от 11.05.2018 № 1568 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с генетическими нарушениями, детям из групп риска развития стойких нарушений функций организма, из групп социального риска». Ежегодно на начало учебного года, а так же при необходимости составляются индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения, где прописаны все условия сопровождения ребенка: материально-технические, кадровые, психолого-педагогические, занятость в организациях культуры и спорта, посещение медицинской организации и Няганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями с подписью куратора сопровождения, родителей, участников сопровождения. Карту подписывают все участники сопровождения и корректируются 2-3 раза в год. Разработано индивидуальных карт психолого-педагогического сопровождения: ППМС-Центр- 19, дошкольные образовательные учреждения-60, образовательные учреждения- 25, Няганская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ – 153. Разработаны 13 межведомственных непрерывных индивидуальных маршрутов сопровождения детей в возрасте от 3-х до 18 лет с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, согласованного с родителями (законными представителями) (145 маршрутов в разработке) |
| 38 | Реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ (далее - АДОП) для обучающихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации (АДОП) обучающихся с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | 4 ребенка дошкольного возраста с РАС и 30 детей с ментальными нарушениями, получают услуги образования по адаптированным программам. 9 детей школьного возраста с РАС и 144 ребенка с ментальными нарушениями, получают услуги дополнительного образования по адаптированным программам (в КОШИ) 1 образовательная организация, реализуюет (АДОП) для обучающихся с РАС с использованием современных и эффективных методик 3 дошкольные образовательные организации, реализуют адаптированные программы для детей с умственной отсталостью (для обучающихся с РАС) с использованием современных и эффективных методик. |
| 39 | Осуществление подготовки детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе в соответствии с утвержденным перечнем государственных услуг | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | БУ «Няганский реабилитационный центр», в рамках реализации программы социального развития и воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравствуй, Мир!», проекта по формированию навыков безопасного поведения в быту и социальной действительности у детей с ограниченными возможностями «Азбука безопасности» осуществляется подготовка детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни. Проект социальной реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья с 3 до 18 лет в рамках оккупациональной терапии «Будущее без границ» находится на стадии разработки |
| 40 | Формирование и развитие социально-бытовых навыков ребенка: формирование у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | БУ «Няганский реабилитационный центр», в рамках реализации программы социального развития и воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравствуй, Мир!» формируются и развиваются социально-бытовые навыки ребенка. Проект социальной реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья с 3 до 18 лет в рамках оккупациональной терапии «Будущее без границ» находится на стадии разработки В рамках образовательной программы создается единая образовательная среда, соответствующая потребностям ребенка, в которой формируются и развиваются образовательные, коммуникативные и социально-бытовые навыки ребенка. Проводится консультирование членов семьи по вопросам поддержки деятельности ребенка в различных ситуациях, в том числе с применением вспомогательных устройств и приспособлений |
| 41 | Формирование и развитие речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Формирование и развитие речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию в учреждение в учреждении осуществляется через реализацию компилятивной программы по коррекции и развитию речи у детей с общим недоразвитием речи «Речевичок», программы по развитию коммуникативных навыков у детей-инвалидов младшего школьного возраста «Давайте дружить», социально-педагогической программы развития детей с задержкой речевого развития в возрасте до 5 лет посредством здоровьесберегающих технологий «Играем в сказку», коррекционно-развивающего проекта для детей младшего и среднего дошкольного возраста с задержкой речевого развития «Учимся, играя!». Коррекционно-развивающая работа узких специалистов образовательных организаций и организаций социального сопровождения (60 детей дошкольного возраста). Консультирование членов семьи по вопросам поддержки развития речи и навыков общения у ребенка (5 семей, имеющих детей дошкольного возраста) Организация коррекционно-развивающей работы с 19 детьми, не посещающими дошкольные организации в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации для детей с РАС и другими ментальными нарушениями и их родителей (законных представителей) при МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад № 2 «Сказка». |
| 42 | Развитие двигательной активности ребенка. Оценка моторного развития ребенка, формирование и (или) развитие двигательных навыков у ребенка | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Развитие двигательной активности ребенка осуществляется на занятиях по адаптивной физкультуре, по лечебной физкультуре, а также разработана и реализуется программа социально-медицинской реабилитации детей-инвалидов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата в условиях отделения медико-социальной реабилитации «Путь к движению» Коррекционно-развивающая работа узких специалистов образовательных организаций и организаций социального сопровождения (5 детей дошкольного возраста). Целевые индикаторы эффективности реализации концепции утверждены приказом Комитета образования и науки Администрации города Нягани от 02.11.2017 №602а «Об утверждении «дорожной карты» по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра». Оценка достижения показателей осуществляется 1 раз в год в декабре месяце. Анализ эффективности целевых индикаторов эффективности реализации мероприятий Концепции проводится Комитетом образования 2 раза в год Консультирование членов семьи по вопросам моторного развития ребенка (5 семей с РАС и 55 детей с ментальными нарушениями, имеющих детей дошкольного возраста). |
| 43 | Реализация программ дополнительного образования и программ социальной реабилитации и абилитации детей и подростков с РАС, направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество: программа формирования жизненных компетенций; программа индивидуальных и совместных занятий со здоровыми детьми творчеством, физкультурой и спортом, развитие общих интересов детей и молодежи | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | С целью привлечения творческой, активной молодежи города к проблеме социальной интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями путем проведения совместных мероприятий в БУ «Няганский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья» разработан и успешно реализуется проект социокультурной интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями «Кто, если не мы? Культурный вихрь» |
| 44 | Реализация программ профессиональной ориентации, комплексной программы социальной адаптации подростков с РАС на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания всех форм собственности. Создание специальных подразделений, мастерских, рабочих мест для формирования трудовых навыков у подростков с РАС, молодых инвалидов. Использование современных дистанционных технологий для профессионального образования подростков с РАС. Создание специализированных структурных подразделений на базе организаций социального обслуживания: социальных гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию детей и подростков с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Государственная услуга по профессиональной ориентации оказана одному безработному, имеющему статус инвалида, страдающего РАС. В БУ «Няганский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья» инструктор по труду занимается с детьми по компилятивной программе социально-трудовой реабилитации «Волшебная ниточка», по проекту по развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья на занятиях по декоративно-прикладному творчеству посредством использования технологии - «фелтинг», «Чудесные превращения шерсти». В случае обслуживания подростков с сохраненным интеллектом, реализуется компилятивная программа по социально-трудовой реабилитации «Юный портняжка». Программы профессиональной ориентации реализуются в образовательных организациях: 100% (4 обучающихся 9 класса) от числа выпускников 9,11 классов муниципальных общеобразовательных организаций. Общееобразовательные организации – 4 – 100% Няганская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ – 153 -– 100% В БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» разработана программа «Цветотерапия» по коррекции настроения, психологического состояния с помощью цвета. - игротерапия-привлечение, установление эмоционального контакта, - арт-терапия-привлечение интереса к процессу рисования, лепки различению цветов, обучение пользованию различными материалами (кистью, красками, карандашами, глиной, тестом) - музыкотерапия-корректировка психоэмоционального состояния, бумагопластика-выработка учебного стереотипа, развитие мелкой моторики -адаптивная физкультура- стимулирование к выполнению инструкций, формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве собственного тела и во внешнем пространстве) Показатели проводимой социальной реабилитации: улучшение по социальному статусу – 98 % (расширение круга друзей, общение вне учреждения) улучшение по социально-оздоровительному направлению деятельности – 65 % (5 человек посещают центр адаптивного спорта), стабильное состояние у 35 %. Улучшение по культурно-досуговому направлению – 97 % (принимают участие во всех театрализованных постановках), не принимают участие -3 % По социально-трудовому направлению – 18% - трудоустройство 1 человека (дворник). |
| 45 | Обеспечение реализации региональных программ сопровождения инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. Создание структурных подразделений в органах службы занятости (ответственных специалистов), осуществляющих профессиональное образование и содействие в последующем трудоустройстве инвалидов | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | За ведение деятельности назначены ответственные специалисты согласно приказу №63-п от 13.06.2018. Все специалисты КУ ХМАО-Югры «Няганский центр занятости населения» прошли обучение по программе «Организация и технология профессиональной реабилитации и обеспечения занятости инвалидов», один специалист – по программе «оказание комплексной помощи лицам с РАС и их семьям» (БУ «Сургутский государственный педагогический университет») |
| 46 | Организация и обеспечение деятельности системы социально-трудовой адаптации, сопровождаемого трудоустройства, независимого от семьи поддерживаемого проживания молодых людей с ментальными нарушениями (РАС) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Не осуществлялась |
| 47 | Реализация мероприятий по профессиональной реабилитация или абилитации инвалидов с РАС и другими ментальными расстройствами при наличии соответствующих рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида, ребенка-инвалида (трудоустройство на оборудованные рабочие места, временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, выпускников образовательных организаций, профессиональное обучение) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Трудоустроен один безработный по программе временного трудоустройства с 05.04.2018 по 29.06.2018 |
| 48 | Реализация мероприятия по содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей с РАС, в том числе с применением гибких форм занятости. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Родитель ребенка с ментальным нарушением прошёл обучение по направлению подготовки «Помощник воспитателя» с последующим трудоустройством в МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №10 «Дубравушка»., 1 родитель устроен на работу в МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №9 «Белоснежка». Проведено индивидуальное консультирование для 5 родителей по вопросам трудоустройства, профессиональной переподготовки и профобучение. В МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» трудоустроен работник, имеющий ребенка с расстройствами аутистического спектра. Работнику предоставлен гибкий график работы, предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых рабочих дня в месяц по заявлению работника, работник пользуется приоритетным правом определения отпускного периода при составлении графика отпусков. |
| 49 | Организация и обеспечение деятельности и массовых мероприятий для детей с инвалидностью, в том числе для детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Все учреждения культуры оказывают информационное сопровождение мероприятий – направляют еженедельный план мероприятий в Управление по культуре и искусству для дальнейшей рассылки сводного плана в «КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»», БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», БУ «Няганский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», регулярно обновляют информацию на сайтах учреждений Учреждениями культуры в 2018 году проведено 92 культурно-досуговых мероприятия, проведенных для людей с РАС, другими ментальными нарушениями и их семей, посещение составило 3 712 чел., из них 392 чел. с РАС. МАУК МО г. Нягань «Городской культурный центр «Планета» для КОУ Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» проведено 30 мероприятий, посещение – 2 529 чел., из них 212 чел. с РАС.: конкурсная программа «Осенний калейдоскоп»; игровые программы «Россия – многонациональная страна», «Ура! Игра!» – многонациональная страна», «Дикси-именины», «Вороний день», «Моя семья – мое богатство», «Летняя мозаика», «Веселый балаганчик», «Раз в крещенский вечерок»; профилактические акции «Дай 5 за ЗОЖ» – многонациональная страна», «Не сломай свою судьбу»; интерактивные игры «В мире животных», «Путешествие по сказкам»; музыкальная сказка «Морозко»; спортивные программы «Путь к здоровью», «Вперед к рекордам»; тематическая концертная программа «Подвигу Сталинграда быть в веках!»; кукольный спектакль «Солнышко приходи»; концертная программа «Никто не забыт, ничто не забыто»; развлекательная игровая программа, посвященная Дню знаний; танцевально-развлекательная программа «Каникулы нон-стоп» ; концерт «И лучик солнца золотого»; XI Городской фестиваль детского самодеятельного творчества среди детей до 18 лет с ОВЗ «Вместе мы сможем больше»; новогодняя сказка «День рождения Снегурочки». МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр» проведено 5 мероприятий, посещение – 91 чел., из них: 20 чел. с признаками РАС и 9 детей с другими ментальными нарушениями: кукольный спектакль «Капризный зайчонок» (06.09.2018, на базе Няганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями); экскурсия по выставке «Собака бывает…» (24.10.2018, для БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»); экскурсия по персональной выставке Вячеслава Головина «Картины: живые и настоящие» (23.11.2018, один из экскурсантов был взрослый человек с РАС); мероприятие «Я всё могу!», организованное совместно с КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (30.11.2018, на мероприятии присутствовали 4 человека с РАС); новогоднее театрализованное представление «Самое заветное желание» для БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (18.12.2018). МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» проведено 47 выездных мероприятия по заявкам КУ «Няганская коррекционная общеобразовательная школа-интернат VIII вида», БУ ХМАО – Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения», БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Посещение составило 674 чел., из них 100 чел. с РАС. Среди проведенных мероприятий: профориентационные экскурсии «Выбор без границ», в химчистку; в конно-спортивный клуб «Патриот»; конкурсно-игровая программа «Искатели развлечений»; час-позитив «А жизнь продолжается»; литературный час-расследование «Каждое имя – судьба и загадка»; информационно-правовой час «День местного самоуправления»; дискуссия «Быть человеком»; час здоровья «Будь независим»; литературно-музыкальный вечер «Нет Родины лучше России»; литературная шанс-викторина «В гостях у книги», конкурсно-игровая программа «Разные забавы»; час здоровья «Доктор градусник советует»; развлекательно-познавательный час «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай»; игра-путешествие «В поисках страны здоровья»; час информации «Формула здоровья»; экологическая игра «Осень, осень в гости просим»; урок безопасности «Чем опасен сотовый телефон, или чем опасен мобильник»; интелектуально-познавательная игра «Калейдоскоп профессий»; этночас «Краеведческая рыбалка»; квест-игра «Что мы знаем о Конституции»; урок доброты «Навстречу друг другу», МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа искусств» для воспитанников БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и КОУ «Няганской школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» проведено 9 мероприятий, посещение – 283 чел. (из них 51 – с признаками РАС): Рождественский концерт, музыкально-литературная композиция «Гадкий утенок», музыкальная сказка «Теремок», концерты «Оздоровление музыкой», «Знакомство с музыкальными инструментами»; «Вечера с родителями за чашкой чая» в Няганском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями (19, 20, 23 ноября), мероприятие: «Городок в табакерке» в рамках проекта «Говорящая музыка» Для детей, посещающих БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организуются спортивные, игровые, музыкальные, театрализованные, развлекательные мероприятия, приуроченные историческим датам, праздникам и социально-значимым датам В образовательных организациях проводятся заседания, консультации в рамках семейного клуба «Папина и мамина школа» в течение 2017-2018, 2018-2019 учебных годов, организованные в группе, которую посещают дети с расстройствами аутистического спектра (проведено 28 мероприятий). Внедряются формы взаимодействия специалистов школ и садов с семьей. Используется интеграция всех семей в совместные мероприятия образовательных организаций (родительские собрания, консультации специалистов, проведение праздников, конкурсов, походов, субботников и т. д.) Дети с ментальными нарушениями, обучающиеся в ДОУ принимают участие в конкурсах (декабрь 2018): Участие в городском фестивале среди лиц с ОВЗ «Вместе мы можем больше» (7 детей с ОВЗ); Участие в I городском фестивале детского творчества для детей дошкольного и младшего школьного возраста среди лиц с ОВЗ «Возьмемся за руки, друзья!» (5 детей с ОВЗ). |
| 50 | Мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, в оказании им комплексной помощи. Оценка качества и результативности предоставляемой помощи | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Проведено анкетирование в мае, охват 8 анкет родителей с РАС. Перечень основных потребностей семей, воспитывающих детей с РАС: - Коррекционно-развивающие услуги узких специалистов образовательных организаций и организаций социального сопровождения, - Реабилитационные мероприятия у специалистов здравоохранения. -Информирование членов семьи о развитии ребенка. - Консультирование родителей по вопросам организации развивающей среды для ребенка, консультирование близкого окружения ребенка, вовлеченных в воспитание и поддержку развития ребенка, - Консультации родителей по вопросам обучения, воспитания и социализации ребенка с РАС. Оценка качества оказываемых услуг проводится через ежеквартальный мониторинг по психолого-педагогическому сопровождению детей с РАС. |
| 51 | Проведение анкетирования родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов; | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Проведение анкетирования родителей детей с РАС при принятии их на обслуживание в БУ «Няганский реабилитационный центр». родителей в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов (для 94 человека из муниципальных образовательных организаций и ППМС-центра; 153 человека из КОУ, из них 9 человек с РАС.). Январь, апрель 2018: выявление потребностей специалистов по тематике и направлениям курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения для повышения их профессионального уровня – 2 раза в год. Анкетирование проведено, 23.11.2018 информация направлена в адрес БУ ХМАО – Югры «Государственный художественный музей» |
| 52 | Осуществление комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, в соответствии с утвержденным перечнем государственных услуг | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с РАС, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Нягани от 11.05.2018 № 1568 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с генетическими нарушениями, детям из групп риска развития стойких нарушений функций организма, из групп социального риска» Ранняя помощь, психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем адаптированных образовательных программ, необходимых для оказания помощи детям с РАС детей дошкольного возраста с РАС, получающих комплексную психолого-педагогическую помощь по индивидуальным программам. 3 дошкольные образовательные организации, осуществляют комплексную помощь детям с РАС с использованием современных и эффективных методик В БУ «Няганский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья» разработана и реализуется программа по организации комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, их семьям «Я – есть!» |
| 53 | Поддержка развития ребенка по основным областям: физическое развитие, включая развитие двигательных, слуховых и зрительных функций, познавательное развитие, общение, социальное взаимодействие, развитие адаптивных навыков, включая самообслуживание | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | В течение года коррекционно-развивающая работа узких специалистов образовательных организаций и организаций социального сопровождения, формирование позитивных отношений с ребенком. Информирование членов семьи о развитии ребенка. Консультирование родителей организации развивающей среды для ребенка, Консультирование близкого окружения ребенка, вовлеченных в воспитание и поддержку развития ребенка, Мониторинг развития ребенка 2-3 раза в год, внесение изменений в индивидуальную программу сопровождения, координации ее реализации с другими специалистами |
| 54 | Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, включающего медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь. Создание консультационного центра для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Муниципальный консультационный центр при МАДОУ №2 «Сказка» по предоставлению психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с РАС. В БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» 2 семьи получили психологическую помощь, а именно проведена беседа по психологической устойчивости в семье, имеющей инвалида с ментальными нарушениями. Оказаны социальные услуги по релаксационной терапии (посещение сенсорной комнаты). |
| 55 | Обучение родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, взаимодействия с детьми с РАС, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков. Организация и осуществление консультирования родителей детей с РАС, в том числе дистанционно | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | На Дне открытых дверей для родителей детей с РАС (охват 4 родителя) специалисты наглядно демонстрируют методы реабилитации ребенка с РАС. За 2018 год было организовано подключение и предоставлена возможность для родителей (охват 10 человек) прослушать обучающие семинары в режиме ВКС, проводимые Центром «Наш солнечный мир». Специалисты учреждения также ведут индивидуальные консультации родителей |
| 56 | Организация и обеспечение досуговой деятельности семей, воспитывающих детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | С целью обеспечения досуговой деятельности: В МАУК МО г. Нягань ГКЦ «Планета» проводятся дискотеки, тематические акции, рок-концерты, встречи с представителями разных профессий, мастер-классы по брейк-дансу, конкурсно-игровые, театрализованные, познавательные, развлекательные программы, конкурсы-фестивали, концерты и иные мероприятий для детей, подростков города. МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр» проводит лекции, экскурсии-игры, экскурсии-путешествия, викторины, познавательные программы, кукольный театр, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, народно-художественным промыслам и ремеслам, творческие конкурсы. Разработаны и проводятся образовательные программы по культуре коренных малочисленных народов Севера, русской традиционной культуре, краеведению, музейному делу, истории России. В МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» ежегодно для детей проводится декада спорта и творчества, неделя детской и юношеской книги, литературно-музыкальные композиции, форумы, тренинги, деловые и ситуационные игры. МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа искусств» организует тематические, благотворительные концерты, концерты к праздничным датам, лекции-концерты, музыкальные лектории для учащихся общеобразовательных школ. С целью взаимодействия с родителями обучающихся школы проводят тематические родительские собрания «Роль семьи в формировании личности ребёнка», «Важней всего погода в доме» |
| 57 | Создание и организация служб мобильной помощи, домашнего визитирования в рамках социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | В БУ «Няганский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья» организована деятельность службы домашнего визитирования, которая направлена на содействие в адаптации и реабилитации детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, в домашних условиях, при непосредственном участии семьи, в которых эти дети воспитываются. За 2018 год домашним визитированием охвачено 90 детей, из них 78 детей-инвалидов, 12 дети иной категории. |
| 58 | Поддержка органом местного самоуправления муниципального образования город Нягань деятельности некоммерческих организаций и родительской объединений, развитие клубной деятельности | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | В Контакте создана группа «Дети дождя» для своевременной поддержки и помощи в обучении и социальной адаптации. 5 родителей детей с РАС включены в общественные объединения |
| 59 | Привлечение к реализации концепции развития комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов, бизнес – структур. Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Привлечение граждан, общественных объединений, бизнес-структур к оказанию всесторонней помощи: - Няганская городская организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»; - Детский научно-технический центр «RoboTech» (директор Сефералиева Селимат Ибрагимовна). В социальных учреждениях проводятся ежеквартальные дни открытых дверей и стажировка специалистов НКО. Специалисты знакомят со своей деятельностью, делятся опытом, демонстрируют реабилитационное оборудование, отвечают на интересующие вопросы. За 2018 год прошло 4 Дня открытых дверей и стажировка с охватом 7 человек. |
| 60 | Создание групп междисциплинарных комиссий по комплексному сопровождению людей с РАС и другими ментальными нарушениями: - от 0 до 3-х лет; - от 3- х лет до 18 лет; - от 18 лет и старше | до 01 июня 2018 года | Рабочие группы созданы Приказ Управления социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району от 06.09.2018 №162-р «О создании межведомственной рабочей группы по развитию городской системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягани от 17.10.2018 №633 «Об обеспечении комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями» |
| 61 | Разработка непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации людей с РАС | до 31 декабря 2018 года | Разработано 13 индивидуальных маршрутов для детей и 1 для взрослого (исполнение 100%). |
| 63 | Реализация социально-реабилитационных мероприятий гражданам с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра в рамках сектора реабилитации инвалидов с психическими расстройствами | до 28 августа 2018 года до 28 августа 2019 года до 28 августа 2020 года | С 01.08.2017 в БУ «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» на базе социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста организован сектор реабилитации инвалидов с психическими расстройствами. Реабилитация осуществляется по нескольких направлениям: -социально-психологическая – направлена на уменьшение выраженности психопатологических симптомов, повышение автономии психически бльных людей. -социально-педагогическая решает проблему социальной изоляции -социально-трудовая направлена на овладение различными видами творчества (бумагопластика, мелкая пластика, рисование). -социально-средовая реабилитация включает в себя обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (здесь мы посещаем кафе, магазины и кинотеатры). Важным условием эффективности социально-бытовой терапии является создание кабинета оккупациональной терапии. Оккупационная терапия позволяет развить двигательные навыки, когнитивную сферу, сенсорную и моторную сферы; стимулирует продуктивные взаимоотношения; позволяет развить трудовые навыки; конструктивные навыки решения проблем и жизненных ситуаций; увеличить самостоятельность в повседневной деятельности и связанных с ней навыков самообслуживания. По окончании мероприятий проводиться вторичная диагностика процесса социальной реабилитации, где отражаются результаты проводимых занятий. На данный момент времени на обслуживании состоят 12 человек (11 человек имеют ментальные нарушения, 1 человек - расстройства аутистического спектра). Положительным результатом проводимой деятельности является: У 4 человек расширился круг общения. Появились друзья, с которыми общаются лично и посредством социальных сетей. 3 человека посещают центр адаптивного спорта; 92 % (11 человек) принимают участие в театральных постановках, приуроченных к проводимым мероприятиям. 1 человек трудоустроен (работает дворником). |

Целевые индикаторы эффективности реализации мероприятий по комплексному сопровождению людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на территории муниципального образования город Нягань

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию на 31 декабря 2017 г. | по состоянию на 31 декабря 2018 г. (план) | по состоянию на 31 декабря 2018 г. (исполнение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность детей, поставленных на учет в медицинской организации, с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра (далее - дети группы риска с признаками РАС и с РАС), проживающих на территории города Нягани | человек | 10 | 13 | 13 |
| 2. | Дети группы риска с признаками РАС и с РАС, впервые выявленных с признаками РАС и с РАС, проживающих на территории города Нягани | человек | 1 | 3 | 0 |
| 3. | Численность детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получающих комплексную помощь, в том числе: | человек | 10 | 13 | 13 |
| 3.1 | детей, включенных в мероприятия по оказанию ранней помощи | человек | 10 | 13 | 13 |
| 3.2 | детей, получающих помощь по индивидуальным программам оказания социальных услуг и социального сопровождения в организациях системы социального обслуживания | человек | 10 | 13 | 13 |
| 3.3 | детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным индивидуальным программам развития в образовательных организациях | человек | 10 | 13 | 13 |
| 3.4 | детей, получающих помощь по индивидуальным программам реабилитации и абилитации в организациях здравоохранения | человек | 10 | 13 | 13 |
| 3.5 | детей, прошедших предпрофессиональную подготовку и профессиональную ориентацию | человек | 1 | 3 | 3 |
| 3.6 | Численность детей, молодых людей с РАС и другими ментальными нарушениями и их родителей, которым оказано содействие в вопросах занятости | человек | 40 | 32 | 32 |
| 3.7 | Количество трудоустроенных людей с РАС и другими ментальными нарушениями и их родителей | человек | 23 | 18 | 18 |
| 3.8 | подростков, прошедших обучение по программам самостоятельного проживания; | человек | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | детей, обучающихся по программам дополнительного образования | человек | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Численность семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих на территории города Нягани | единиц | 10 | 13 | 13 |
| 5. | Численность семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, находящихся на социальном сопровождении | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Численность родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий | человек | 7 | 17 | 17 |
| 7. | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение новым технологиям и методикам помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе: | человек | 47 | 75 | 75 |
| 7.1 | специалистов организаций социального обслуживания | человек | 18 | 45 | 45 |
| 7.2 | специалистов образовательных организаций | человек | 28 | 20 | 20 |
| 7.3 | специалистов организаций здравоохранения | человек | 0 | 2 | 2 |
| 7.4 | специалистов других организаций (культуры, физической культуры и спорта, занятости населения) | человек | 1 | 8 | 8 |
| 8. | Количество организаций, оказывающих помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе: | единиц | 17 | 15 | 15 |
| 8.1 | организации социального обслуживания | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 8.2 | образовательные организации | единиц | 6 | 4 | 4 |
| 8.3 | организации здравоохранения | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 8.4 | социально ориентированные некоммерческие организации | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 8.5 | другие организации (культуры, физической культуры и спорта, занятости населения) | единиц | 6 | 6 | 6 |
| 9. | Наличие информационного ресурса, обеспечивающего учет детей группы риска с признаками РАС и с РАС | да/нет | да | да | да |
| 10. | Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | человек | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | единиц | 13 | 19 | 19 |
| 12. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и тому подобное) | единиц | 6 | 8 | 8 |