ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 27 января 2019 года | -рп |
| --- | --- |

О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации

Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

до 2020 года за 2018 год

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 мая 2017 года № 261-рп «О Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года», учитывая решение рабочей группы по развитию региональной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (протокол заседания от 2019 года № 1 от 22 января 2019 года):

1. Утвердить прилагаемую информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года за 2018 год).

Губернатор Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры 						    Н.В.Комарова

## Приложение

## к распоряжению Правительства

## Ханты-Мансийского

## автономного округа – Югры

## от «__»_____ 2019 года № __-рп

## Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей

## с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года за 2018 год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-нормативные основы реализации плана мероприятий |
| 1. | Создание и осуществление деятельности межведомственной рабочей группы по развитию региональной системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее – люди с РАС, РАС). Поддержка органами исполнительной власти, членами межведомственной рабочей группы развития региональной модели комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее – дети с РАС) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры | мероприятие исполняется. В 2018 году проведены 3 заседания рабочей группы по развитию региональной системы комплексного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – РАС, рабочая группа, автономный округ) с участием муниципальных образований: 2 апреля, 9 июля, 11 октября. По результатам заседания приняты протокольные решения, направленные на развитие межведомственного комплексного сопровождения людей с РАС |
| 7. | Организация предоставления необходимых государственных медицинских услуг по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, согласно стандарту специализированной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры | мероприятие исполняется. В медицинских организациях автономного округа 319 детей с РАС получают медицинские услуги (100% от заявленной потребности). Медицинские услуги (осмотр детского врача психиатра, проведение лабораторного, инструментального обследования) назначаются в соответствии с течением имеющегося заболевания. В 2018 году детскими врачами психиатрами осмотрено 31 059 детей по поводу имеющихся заболеваний, в том числе дети с РАС, проведено 66 565 электроэнцефалограмм, в том числе данная медицинская услуга оказана 319 детям с РАС. |
| 8. | Проведение анкетирования специалистов по тематике и направлениям курсов повышения квалификации и родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов |  | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В отчетном периоде региональным ресурсным центром образовательных технологий по работе с детьми, имеющими особенности развития бюджетного учреждения высшего образования автономного округа «Сургутский государственный педагогический университет» (далее – РРЦ, СурГПУ): проанализированы 437 заявок о потребности организации повышения квалификации в сфере оказания комплексной помощи лицам с РАС и семьям; составлена аналитическая справка о потребности повышения квалификации, специалистов шести различных ведомств (тематика, объем, содержание оказываемых услуг); определен перечень образовательных программ повышения квалификации для специалистов разных ведомств по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим. Проведено анкетирование педагогов и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в том числе с РАС, по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах. Количество респондентов – 277 чел.: 246 родителей, 31 педагог. Проведено анкетирование участников курсов повышения специалистов разных ведомств по оказанию комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим – 175 чел (6 групп по 25 чел). Аналитическая справка и перечень программ размещены на сайте СуоГПУ: http://stud.surgpu.ru/we/ |
| 9. | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обучения и методической поддержки деятельности специалистов здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения современным технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим. Проведение цикла обучающих мероприятий по подготовке добровольцев для работы с семьями, воспитывающими детей группы риска с признаками РАС и с РАС. Развитие единого образовательного ресурса программ переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты населения в сфере оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим. Создание стажировочных площадок по распространению эффективных технологий оказания ранней помощи, обучения и воспитания детей с РАС, их подготовки к самостоятельной жизни в обществе | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Дептруда и занятости Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году обучены 493 работника организаций социального обслуживания, здравоохранения, физической культуры и спорта автономного округа, предоставляющих услуги людям с РАС (100 % от заявленной потребности в отчетном периоде), по следующим темам: социально-психологическая реабилитация и абилитация семей, воспитывающих детей с РАС; выявление, диагностика и оказание ранней помощи детям с РАС; теоретические аспекты образования обучающихся с РАС; терапевтическая программа спорта «Лыжи мечты. Ролики». Проведены обучающие семинары для 28 добровольцев (волонтеров) (100% от заявленной потребности в отчетном периоде) по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с РАС. Обучающие мероприятия проведены: федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» (г. Омск); федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» (г. Санкт-Петербург); Уральским межрегиональным филиалом «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» (г. Екатеринбург); автономной некоммерческой организацией «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» (г. Москва); бюджетным учреждением автономного округа «Медицинский информационно-аналитический центр»; автономной некоммерческой организацией «Лыжи мечты» (г. Москва) Автономной некоммерческой организацией «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» проведены курсы для 25 специалистов сферы образования, здравоохранения и социальной защиты по теме: «Оказание комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим». Курсы повышения квалификации на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования автономного округа «Институт развития образования» проведены для 1500 специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. |
| 10. | Организация взаимодействия с бюро медико-социальной экспертизы по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида для людей с РАС (далее – ИПРА) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры, Главное бюро меджико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) | мероприятие исполняется. В целях организации взаимодействия с бюро медико-социальной экспертизы (далее – бюро МСЭ) в информационной системе бюджетного учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр» зарегистрированы медицинские организации автономного округа, которые организуют деятельность как по направлению пациентов на освидетельствование в бюро МСЭ, так и по формированию и исполнению ИПРА освидетельствованных граждан) (далее – информационная система). В 2018 году из бюро МСЭ в информационную систему направлены 3 911 ИПРА детей, в том числе детей с РАС. 100% заключений с рекомендациями направлены в медицинские организации и организации социального обслуживания населения |
| 11. | Создание регионального межведомственного информационного банка данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим (с соблюдением требований получения письменного согласия родителей (законных представителей) на передачу персональных данных о ребенке). Разработка показателей данных, характеризующих состояние региональной системы комплексной помощи детям с РАС. Обеспечение доступности и эффективности функционирования информационного банка данных для внутриотраслевого и межведомственного пользования. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Программный продукт автоматизированной системы реестра поставщиков предоставления социальных услуг (АИС РППСУ) усовершенствован, с 1 января 2019 года в управлениях социальной защиты населения и учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры, действует прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система обработки информации» (ППО АСОИ). Функционал ППО АСОИ позволит решать следующие задачи: ввод и обновление информации о клиентах учреждений социального обслуживания граждан (подсистема ведения электронных карточек клиентов); обмен данными между участниками корпоративной информационной системы в автоматическом и полуавтоматическом режимах (подсистема обмена данными); ведение универсальных справочников и классификаторов, централизованного обновления данных (подсистема ведения справочной информации). В 2019 году продолжится работа по созданию регионального межведомственного информационного банка данных по детям с РАС и семьям, их воспитывающим |
| 12. | Оснащение организаций, реализующих медицинские, социальные и образовательные услуги по оказанию комплексной помощи детям с РАС, реабилитационным оборудованием | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году для обеспечения доступности реабилитационных услуг для детей с РАС: учреждений социального обслуживания оснащены аппаратным комплексом «Томатис»; наборами для игры «Бочча», детскими силовыми тренажерами («Жим от груди», «Жим ногами сидя», степ-платформа двухуровневая, диск-балансир, беговая дорожка электрическая, оксициклы); предметами оккупациональной терапии (инверсионный стол); аппаратами низкочастотной физиотерапии, местной дарсонвализации, аппаратами для лечения электросном, массажными складными столами, кроватями массажными, парафинонагревателями, аппаратами «Горный воздух» и аппаратами сухой солевой аэрозольтерапии. 10 образовательных организаций, подведомственных Депобразования и молодежи Югры, оснащены техническими средствами обучения, в числе которых: комплекс для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств с пакетом автоматизированной психодиагностики «Комфорт Лого»; специализированный программно-технический комплекс для детей с ОВЗ; аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей; аппарат для коррекции речи «Новотон». В 18 образовательных организациях, подведомственных Депобразования и молодежи Югры, оборудованы комнаты психологической разгрузки (сенсорные комнаты), в которых проводятся коррекционно-развивающие занятия. Дооснащение организаций реабилитационным оборудованием позволило расширить спектр оказываемых услуг и повысить их качество |
| 15. | Создание объединений специалистов, предоставляющих услуги детям, с особенностями развития (логопеды, психологи, педагоги, инструкторы по адаптивной физической культуре, специалисты по реабилитации инвалидов и др.). | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В автономном округе созданы городские методические объединения специалистов, предоставляющих услуги детям с особенностями развития здоровья (логопеды, психологи, педагоги, инструкторы по адаптивной физической культуре, специалисты по реабилитации инвалидов и др.) (далее - ГМО): ГМО воспитателей групп раннего и дошкольного возраста; ГМО инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений; ГМО педагогов-психологов и социальных педагогов; ГМО учителей-логопедов и воспитателей групп компенсирующей направленности. Создание объединений специалистов позволило организовать обмен профессиональным опытом, знаниями и направлено на повышение компетентности специалистов и эффективности их работы |
| 16. | Организация сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих реализацию межведомственного плана Региональным ресурсным центром с организациями, осуществляющими комплексную помощь детям с РАС в автономном округе. Создание и внедрение Модели сетевого межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, подведомственных им организаций, в сфере комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Модель сетевого межведомственного взаимодействия). | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году взаимодействие с РРЦ организовано посредством проведения: 3 мастер-классов для обучающихся с ОВЗ и их родителей для образовательных организаций автономного округа; совещания по теме: «Ассоциация опорных образовательных центров по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (1); 2 круглых столов, в том числе по теме «Сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра в образовательном пространстве школы», создана создания 2 Ассоциаций опорных образовательных центров автономного округ; региональных соревнований среди обучающихся автономного округа с ментальными нарушениями по программе Специальной Олимпиады России. Создание модели сетевого межведомственного взаимодействия продолжится в 2019 году |
| 17. | Организация и осуществление комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, по следующим направлениям: выявление, диагностика детей групп риска по РАС. Оказание ранней помощи детям с РАС в соответствии с основными положениями Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации; реализация индивидуального образовательного маршрута детей (ребенка) с РАС; подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе; оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Из числа проанкетированных родителей детей в возрасте 16-24 месяца (17 155 человек) выявлены 934 ребенка с риском возникновения РАС (5,4 % от общего числа проанкетированных). Родители 620 (66% от числа выявленных при анкетировании) детей с риском возникновения РАС проконсультированы врачами-психиатрами. При этом родители 314 детей (34 %) отказались от консультации врача-психиатра. В отчетном периоде 319 детей с РАС, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет, получают медицинские услуги в полном объеме. Во всех образовательных организациях общего образования обеспечена реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). В учреждениях социального обслуживания мероприятиями по подготовке детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе охвачены 170 детей с РАС (100% от заявленной потребности). В результате проведенных мероприятий у 75% детей и подростков с РАС сформировались трудовые умения (полностью/ частично) и повысились коммуникативные навыки. |
| 18. | Организация и проведение регионального мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году проведена оценка 9 муниципальных образований автономного округа по оказанию помощи людям с РАС. По состоянию на 31.12.2018 в отношении 100% детей с РАС указанных муниципальных образований разработаны и реализуются непрерывные индивидуальные маршруты комплексной реабилитации детей с РАС. Оценка качества оказываемой комплексной помощи детям с РАС позволила сравнить результаты работы разных муниципальных образований и выработать рекомендации по их дальнейшей работе |
| 19. | Информационное обеспечение функционирования региональной системы комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим: информационно-просветительская деятельность с родителями детей с РАС; информационно-пропагандистская деятельность по проблеме аутизма, развитию региональной системы комплексной помощи детям с РАС; информационно-методическое обеспечение специалистов разной ведомственной принадлежности, оказывающих помощь детям с РАС. Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС для родителей и специалистов; публикации в СМИ | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобщественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В целях осуществления информационно-просветительской деятельности в 2018 году: в СМИ автономного округа, по данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», опубликовано (вышло в эфир) 512 материалов. Из них в печатных СМИ – 57, в эфире ТВ – 31, в сети Интернет – 424; обучены 135 родителей навыкам и правилам поведения с детьми, имеющими особенности развития, в режиме видеоконференции; проведены дни открытых дверей для родителей, встречи в родительской гостиной, направленные на формирование основ позитивного родительства на тему «Безусловное принятие», «Счастье с горчинкой», «Техника активного слушания и др. (охват 138 чел.); В целях осуществления информационно-пропагандистской деятельности в 2018 году: проведены 2 региональные информационные акции: «Запуск синих шаров», «Подсвети синим» (охвачено 100 человек); распространены 2992 экземпляра информационных и методических материалов, в том числе буклеты, памятки, методические рекомендации: «Рекомендации родителям, воспитывающих ребенка с РАС и с признаками РАС», «Эффективное родительство», «Организация коррекционной работы с ребенком в домашних условиях», «Советы психолога по воспитанию особых детей», «Аутизм» и др. актуализирована информация на официальных сайтах учреждений (нормативно-правовые акты регионального и локального уровня, информационные материалы для родителей, в том числе пособия и электронные книги по комплексной помощи людям с РАС); Представлен опыт работы с детьми с РАС и семьями, их воспитывающими: на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей. Вместе 10 лет»; межрегиональной конференции органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Межведомственное взаимодействие как эффективная практика помощи детям с расстройствами аутистического спектра» |
| 20. | Информационное наполнение образовательного раздела для родителей, имеющих детей с особенностями развития, на сайте «Открытый регион», на официальном сайте Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (www.dzhmao.ru раздел «Информация для населения», подраздел «Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация»), а также на сайтах медицинских организаций автономного округа | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры | мероприятие исполняется. На официальном сайте Депздрав Югры в подразделе «Здоровье детей и подростков» раздела «Информация для населения» (закладка «Информационно-методические материалы для родителей детей с особенностями развития»), а также в подразделе «Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация» раздела «Информация для населения» размещены методические материалы: «Родителям об аутизме», «Методический справочник для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития». На официальном сайте медицинских организаций автономного округа размещены методические материалы «Родителям об аутизме». На сайте «Открытый регион» в разделе «Родителям, имеющим детей с особенностями развития» размещены методические материалы: «Родителям об аутизме», «Методический справочник для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития» |
| Создание доступной среды для людей с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 21. | Установка световых информационных табло, указательных знаков, дорожек, маяков в организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Дептруда Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В отчетном периоде: в 13 государственных образовательных учреждениях установлены световые информационные табло, указательные знаки, дорожки, маяки и информационные терминалы. Мероприятия выполнены в полном объеме. для 8 учреждений социального обслуживания в 2018 году приобретены поручни, тактильные мнемосхемы, тактильные стенды, стойки, таблички, кнопки вызова, звуковые маячки и информаторы, контрастные разметки. Сооружены входные группы. 48 медицинских организаций автономного округа оборудованы звуковой/световой индикацией, 68 организаций – указателями по системе Брайля, 96 организаций – кнопкой вызова медицинского персонала для сопровождения пациента. В организации спорта г. Ханты-Мансийска «Ледовый дворец» установлены: уличная тактильная мнемосхема, скамейка с навесом и освещением, светозвуковые маяки, установлен подъемник для обеспечения выхода к большому и малому бассейну, кнопка вызова помощи при входе, устройство приспособления для подъема и спуска инвалида в бассейн, расширение дверного проема в Аквапарке |
| 22. | Оснащение специализированным, диагностическим, медицинским и реабилитационным оборудованием для организации медико-социального сопровождения детей группы риска с признаками РАС и с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Медицинские организации автономного округа оснащены специализированным диагностическим оборудованием в соответствии со Стандартами оснащения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения». В системе социального обслуживания населения: 8 учреждений социального обслуживания оснащены аппаратным комплексом «Томатис»; кабинеты лечебной и адаптивной физической культуры оснащены: наборами для игры «Бочча», детскими силовыми тренажерами («Жим от груди», «Жим ногами сидя», степ-платформа двухуровневая, диск-балансир, беговая дорожка электрическая, оксициклы); кабинеты социально-бытовой адаптации дооснащены предметами оккупациональной терапии (инверсионный стол); кабинеты физиотерапии оснащены аппаратами низкочастотной физиотерапии, местной дарсонвализации, аппаратами для лечения электросном, массажными складными столами, кроватями массажными, парафинонагревателями, аппаратами «Горный воздух» и аппаратами сухой солевой аэрозольтерапии. 10 образовательных организаций, подведомственных Депобразования и молодежи Югры, оснащены техническими средствами обучения, в числе которых: комплекс для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств с пакетом автоматизированной психодиагностики «Комфорт Лого»; специализированный программно-технический комплекс для детей с ОВЗ; аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей; аппарат для коррекции речи «Новотон». В 18 образовательных организациях, подведомственных Депобразования и молодежи Югры, оборудованы комнаты психологической разгрузки (сенсорные комнаты), в которых проводятся коррекционно-развивающие занятия. Дооснащение организаций реабилитационным оборудованием позволило расширить спектр оказываемых услуг и повысить их качество |
| Оказание помощи людям с РАС |
| 23. | Выявление детей целевой группы медицинскими организациями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями социального обслуживания | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. При выявлении детей с РАС используется клинико-психологическая анкета для родителей. В 2018 году проанкетировано 17 155 родителей (36% от общего числа подлежащих анкетированию). Выявлены 934 ребенка с риском возникновения РАС. 620 родителей детей из группы риска возникновения РАС проконсультированы врачами-психиатрами об оказании помощи детям с РАС. 314 родителей отказались от консультации |
| 25. | Проведение информационно-просветительских мероприятий для родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с признаками РАС, способах ранней диагностики. Информирование о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. 1313 семей, воспитывающих детей с РАС, приняли участие в информационно-просветительских мероприятиях, организованных медицинскими организациями: «Что нужно знать об аутизме», «О возможных отклонениях в развитии детей с признаками расстройств аутистического спектра», «О необходимости ранней реабилитации детей с признаками расстройств аутистического спектра», «Способы ранней диагностики детей с особенностями в развитии», «Обучение практическим навыкам взаимодействия семьи и ребенка с особенностями развития», «Об инновационных методах работы отделений, применяемых программах и методиках», «Игры для детей с РАС», «Как понять и принять аутичного ребенка», «Принятие - успех в воспитании». Образовательными организациями совместно с учреждениями здравоохранения проводятся ежеквартальные лектории с родителями по вопросам основных этапов развития детей, коррекции возникающих нарушений, необходимости раннего выявления нарушений в рамках «школы здоровья для детей и их родителей» и «школы по обучению родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития». На сайте Регионального ресурсного центра создана и функционирует Консультационная линия для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, в том числе детей с РАС (http://stud.surgpu.ru/RAS/ask/), размещены методические материалы, презентации и видеопрезентации для обучения родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков. Проведение информационно-просветительских мероприятий позволило повысить уровень знаний порядка 2000 родителей, 1250 родителей обратились в медицинские организации за консультацией |
| 26. | Проведение скрининга для выявления детей группы риска по РАС (до 3-х лет) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры | мероприятие исполняется. В 2018 году для выявления детей группы риска по РАС осуществлен скрининг в отношении 1250 детей. По итогам скрининга 55 детям установлен диагноз РАС |
| 27. | Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска с 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических методик | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры | мероприятие исполняется. Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска с 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических проведена в отношении 1250 детей группы риска по РАС. По итогам углубленной дифференциальной диагностики детей группы риска по РАС 55 детям подтвержден диагноз РАС |
| 28 | Осуществление ранней помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг: предоставление информации о доступных услугах ранней помощи; координация и помощь в получении услуг, необходимых ребенку и семье; комплексная оценка развития ребенка; разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи; реализация программ развития и адаптации личности (изо-терапия, музыкальная и игровая терапия); социальная поддержка семьи (предоставление услуги временного краткосрочного пребывания ребенка вне дома с сопровождением или предоставлением помощи в уходе за ребенком в домашних условиях); определение организаций и специалистов, обеспечивающих предоставление полного спектра услуг ранней помощи на муниципальном и региональном уровнях | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году учреждениями социального обслуживания услуги ранней помощи предоставлены 314 детям с РАС и другими ментальными нарушениями. Разработаны 257 индивидуальных программ ранней помощи, что составляет 81 % от общего количества нуждающихся в разработке программ ранней помощи. Услуги оказываются в соответствии с утвержденным региональным перечнем социальных услуг (социально-педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, социально-бытовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала). В комплекс реабилитационных мероприятий входят методы и приемы сенсорно-интегративной терапии (песочная терапия, манкотерапия, анималотерапия, сказкотерапия, холдинг-терапия, стереотипные игры, методика раннего развития Глена Домана и др.). Специалистами учреждений социального обслуживания разработаны: программы развития творческих способностей, по социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (с использованием элементов методики М. Монтессори; методика «Развитие сенсорного восприятия у детей раннего возраста в процессе обучения действий с предметами»; адаптированная технология «Дифференцированный логопедический массаж». Для родителей разработана программа психологических тренингов «Мы вместе». 709 детей с ОВЗ, в том числе 13 детей с РАС, получили необходимые услуги ранней помощи (осмотр детского врача психиатра, проведение лабораторного, инструментального обследования, рекомендации) в медицинских организациях автономного округа. На территории автономного округа функционирует 408 консультационных пунктов (центров) на базе образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями. 101 группа открыта на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Разработаны и реализуются индивидуальные программы сопровождения по оказанию комплексной психолого-педагогической помощи. В 2018 году по данным муниципальных образований автономного округа услугами консультационных пунктов (центров) воспользовались 14143 семьи, в том числе семьи, воспитывающие детей с РАС. |
| 29. | Создание специализированных структурных подразделений, реабилитационных и абилитационных групп в организациях здравоохранения, обеспечивающих раннюю медицинскую помощь детям с РАС. Обеспечение консультирования специалистов медицинских учреждений по вопросам ранней помощи | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры | мероприятие исполняется. Ранняя медицинская помощь осуществляется на базе структурных подразделений 46 медицинских организаций автономного округа: 5 психоневрологических больниц 35 детских поликлиник; 6 окружных медицинских организаций. 100% детей с РАС (319 человек), состоящих на учете в медицинских организациях, в полном объеме получают необходимую медицинскую помощь |
| 30. | Создание специализированных структурных подразделений, реабилитационных и абилитационных групп в организациях социального обслуживания, обеспечивающих раннюю помощь детям с РАС. Организация патронажа семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры | мероприятие исполняется. В 18 учреждениях социального обслуживания предоставляются услуги ранней помощи в группах кратковременного пребывания и полного дня, созданных на базе имеющихся структурных подразделений. За отчетный период осуществлен патронаж 365 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с РАС. Также осуществлен патронаж 5 детей с РАС, проживающих в отдаленных территориях автономного округа |
| 31. | Создание специализированных структурных подразделений, лекотек, групп кратковременного пребывания в образовательных организациях, обеспечивающих раннюю психолого-педагогическую помощь детям с РАС. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. На отчетный период 2018 года в образовательных организациях дошкольного образования функционирует: 394 группы компенсирующей направленности, которые посещают 1322 ребенка. С целью психолого-педагогического и медико-социального сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, в образовательных организациях дошкольного образования функционирует 101 группа ранней помощи, 26 лекотек. В группах ранней помощи, лекотеках проводятся коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой, познавательной сферы, коррекционно-развивающие логопедические занятия, занятия с дефектологом, индивидуальные консультации, беседы. что позволило создать условия для развития системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям целевой группы |
| Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС |
| 32. | Осуществление реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры | мероприятие исполняется. В 129 образовательных организациях автономного округа обеспечена реализация 203 индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с РАС, с учетом рекомендаций ПМПК. РРЦ разработаны Методические рекомендации по созданию и реализации вариативных моделей индивидуального маршрута ребенка с РАС, по оказанию комплексной помощи детям с РАС и размещены на сайте (http://stud.surgpu.ru/edu/metodicheskie-rekomendacii/) |
| 33. | Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-педагогической комиссии | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Межведомственное взаимодействие служб медико-социальной экспертизы (далее – служб МСЭ) и психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) осуществляется в рамках соглашения о межведомственном взаимодействии (№ 08/18.0417/1 от 15.08.2018). Центральной ПМПК во взаимодействии со службами МСЭ за отчетный период: зарегистрировано 3758 выписок из индивидуальных программ реабилитации и/или абилитации детей-инвалидов, выдаваемых Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. направлено 3680 отчетов с информацией об исполнении Департаментом образования и молодежи Югры, органами местного самоуправления и образовательными организациями мероприятий, предусмотренных ИПРА детей-инвалидов. проведено обследование 131 ребенка-инвалида с расстройством аутистического спектра. В образовательных организациях образовательный процесс организован с учетом рекомендаций ВК, МСЭ, ПМПК. Рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС направляются ПМПК родителям (законным представителям) и руководителям образовательных организаций. |
| 34. | Создание региональной единой информационной базы данных контингента детей с ОВЗ (РАС), получающих образовательные услуги. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры | Создана региональная единая информационная база данных контингента детей с ОВЗ, в том числе с РАС, получающих образовательные услуги. В образовательных организациях автономного округа по состоянию на отчетную дату образовательные услуги получают – 16410 человек, из них: 12510 - детей с ОВЗ; 847 - детей-инвалидов; 3053 - детей-инвалидов с ОВЗ, в том числе 203 ребенка с РАС |
| 35. | Консультирование родителей психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В автономном округе функционируют 408 консультационных пунктов (центров) на базе образовательных организаций автономного округа, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями. В 2018 году услугами консультационных пунктов (центров) воспользовалась 41 семья, имеющая детей с РАС (100% от заявленной потребности) |
| 36. | Разработка и внедрение вариативных моделей индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС по оказанию комплексной помощи детям с РАС. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Разработаны и внедрены модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на дому. За отчетный период моделями реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития воспользовались: в условиях образовательных организаций - 5914 детей; в условиях организаций социального обслуживания – 270 детей; в условиях обучения на дому – 1041 детей |
| 37. | Создание банка научно-методического обеспечения системы образования детей с РАС. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. РРЦ и Институтом развития образования автономного округа создан банк научно-методического обеспечения системы образования детей с РАС, который размещен на официальных сайтах: http://stud.surgpu.ru/RAS/, www.iro86.ru и систематически обновляется |
| 38. | Формирование банка адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей (далее - АООП ДОО) с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. Консультирование педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП ДОО для детей с РАС. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Банк АООП ДОО сформирован в каждой образовательной организации. По данным ПМПК реализуется 80 АООП ДОО. Консультирование педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП ДОО для детей с РАС осуществляется ПМПК и специалистами комитетов по образованию. В образовательных организациях автономного округа разрабатываются адаптированные образовательные программы для детей с РАС. Научными сотрудниками РРЦ осуществляется очное и дистанционное консультирование педагогов дошкольного образования по разработке АОП ДОО. На сайте РРЦ размещен банк адаптированных образовательных программ дошкольного образования детей с РАС, разработанных педагогами образовательных организаций дошкольного образования, который систематически обновляется. |
| 39. | Формирование банка адаптированных основных образовательных программ начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ВГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК. Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных учреждений по вопросам разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС). | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Банк АООП НОО сформирован в каждом образовательном учреждении. Реализуется 57 АООП НОО. Для педагогов общеобразовательных организаций проводятся консультации по вопросам разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС и с ОВЗ. Научными сотрудниками Ресурсного центра образовательных технологий по работе с детьми с особенностями развития систематически обновляется информация на сайте СурГПУ в рубриках: «Правовой навигатор», «Образовательный навигатор», «Пилотные центры», «Семейный навигатор», «Консультации», в том числе материалы по организации сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра: http://stud.surgpu.ru/obrazovatelnyj-navigator/RAS/. Создан и размещен Реестр примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего образования для обучающихся с ОВЗ: http://stud.surgpu.ru/obrazovatelnyj-navigator/. |
| 40. | Формирование банка адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО по программе основного общего и среднего (полного) общего образования учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АООП обучающихся с РАС. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Банк АООП сформирован в каждом образовательном учреждении. По данным ТПМПК и ЦПМПК реализуется 19 программ основного общего и среднего общего образования. |
| 41. | Разработка и реализация индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям с РАС с использованием современных и эффективных методик. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Индивидуальные программы комплексной психолого-педагогической помощи детям с РАС разработаны для 268 детей с РАС. Из них получили комплексную психолого-педагогическую помощь: 178 человек в муниципальных образовательных организациях; 90 человек в государственных образовательных организациях |
| 42. | Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ (АДОП) для обучающихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации (АДОП) обучающихся с РАС. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей разработаны 28 дополнительных общеразвивающих программ для детей с РАС. РРЦ осуществлена разработка методических рекомендаций по созданию примерных адаптированных дополнительных программ (АДОП) для обучающихся с РАС. Сеть организаций дополнительного образования включает в себя образовательные организации (дома и центры детского и юношеского творчества, реализующие разнонаправленные дополнительные образовательные программы, спортивные школы и клубы общей физической подготовки, учреждения технической ориентации, эколого-биологической и туристско-краеведческой направленности) и составляет 168 организаций, в том числе 17 негосударственных. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, в том числе с РАС образовательный процесс организуется по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. |
| 43. | Разработка необходимых образовательных программ для обеспечения подготовки специалистов в сфере ранней помощи, комплексного сопровождения людей с РАС. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Специалистами ИРО и СурГПУ разработаны модули по подготовке специалистов в сфере ранней помощи в рамках образовательных программ. Составлены практические задания к курсам повышения квалификации: «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации» |
| Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе |
| 44. | Организация мероприятий по осуществлению подготовки детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания (по согласованию) | мероприятие исполняется. За отчетный период мероприятиями по подготовке детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе охвачены 170 детей с РАС (100% от заявленной потребности). Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни осуществляется посредством реализации технологии «Оккупациональная терапия», информационно-коммуникативных технологий, деятельности профессиональных мастерских, проведения мероприятий по профессиональной ориентации: экскурсии на предприятия, ситуационные игры, использование метода моделирования бытовых ситуаций в организованных сюжетных зонах. В результате проведенных мероприятий у 13% детей и подростков с РАС сформировались трудовые навыки, у 20% повысились коммуникативные навыки |
| 45. | Организация мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка: формированию у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания (по согласованию) | мероприятие исполняется. При проведении мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков детей с РАС используются технологии Марии Монтессори, оккупациональной терапии, сюжетно-ролевые игры, практические занятия, наглядные средства обучения такие как: демонстрация кинофильмов, рассматривание картинок/ фотографий и пр. За отчетный период обучены 279 детей с РАС и другими ментальными нарушениями. В результате у 32% детей отмечается частичное формирование навыков, необходимых для игры, для самостоятельного приема пищи, питья, культурно-гигиенических навыков и самообслуживания |
| 46. | Организация мероприятий по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания (по согласованию) | мероприятие исполняется. В учреждениях социального обслуживания реализуются 14 программ, проектов, направленных на формирование и развитие речи, навыков общения, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию, технология взаимодействия с семьей «Видеотека». Применяются информационно-коммуникативные технологии, различные методы и методики работы с детьми с РАС и членами их семей: компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для тигры», методика «Глобальное чтение», методика «Весёлые нотки», логоритмика, изотерапия, музыкотерапия, терапия Су-джок терапия, песочная терапия, гарденотерапия и др. Мероприятиями охвачены 386 детей с РАС и другими ментальными нарушениями. В результате у 25% детей наблюдается положительная динамика в обогащении словарного запаса, развитии связной и монологической речи, речевой деятельности, воспроизведении, понимании речи, мышлении, отмечается улучшение всех компонентов речевой системы |
| 47. | Организация мероприятий по развитию двигательной активности ребенка. Оценка моторного развития ребенка, формирование и (или) развитие двигательных навыков у ребенка. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания (по согласованию) | мероприятие исполняется. Мероприятиями по развитию двигательной активности охвачены 332 ребенка и 3 взрослых человека с РАС и ментальными нарушениями. По данному направлению в учреждениях реализуются программы по развитию двигательной активности ребенка и физической культуре, методика Стрельниковой (дыхательная гимнастика), используется методика физической реабилитации – инновационная авторская методика В.Д. Поморцева. Мероприятия по развитию двигательной активности детей с РАС включают: групповые и индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре, спортивные праздники и игры, утренняя и корригирующая гимнастика, игрогимнастика, занятия по развитию графо-моторных навыков, коррекционно-развивающие занятия по развитию творческих навыков и мелкой моторики рук, занятия малыми группами посредством интернальной интеграции (дети с нарушениями аутистического спектра выполняют упражнения в паре с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и др. В результате проведенных мероприятий у 23 % детей отмечаются положительные результаты: в повышении уровня развития двигательной, познавательной и эмоциональной сферы; в улучшении мелкой моторики и движения пальцев рук; в укрепление физического здоровья, повышение адаптации к физическим нагрузкам, улучшение координации движений, равновесия и др.; В целях повышения родительской компетентности 100% родителей получили консультации по развитию двигательной активности и общей физической подготовке детей с РАС |
| 48. | Разработка и реализация программ дополнительного образования и программ социальной реабилитации и абилитации детей и подростков с РАС, направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество: - программа формирования жизненных компетенций; - программа индивидуальных и совместных занятий со здоровыми детьми творчеством, физкультурой и спортом, развитие общих интересов детей и молодежи. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания, здравоохранения, культуры, спорта (по согласованию) | мероприятие исполняется. Сеть организаций дополнительного образования включает в себя 168 образовательных организаций, в том числе 17 негосударственных. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, в том числе с РАС, организуется образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. Для обучающихся с РАС создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида, а также Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008. В систему дополнительного образования включены 158 детей с РАС (100% от заявленной потребности) |
| 49. | Разработка и реализация программ профессиональной ориентации, комплексной программы социальной адаптации подростков с РАС на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания всех форм собственности. Разработка критериев и методики оценки по динамике улучшения состояния здоровья и развитию реабилитационного потенциала. Создание специальных подразделений, мастерских, рабочих мест для формирования трудовых навыков у подростков с РАС, молодых инвалидов. Использование современных дистанционных технологий для профессионального образования подростков с РАС. Создание специализированных структурных подразделений на базе организаций социального обслуживания: социальных гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию детей и подростков с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Дептруда и занятости Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году в 28 мероприятиях проекта по профессиональной ориентации для учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций автономного округа «Выбор за тобой!», реализуемых Дептруда и занятости Югры, приняли участие 14 детей с РАС, из них: 2 прошли психологическое тестирование для выявления возможных направлений профессиональной деятельности; 4 приняли участие в беседе «Знакомство с миром профессий»; 2 посетили с экскурсией Федеральное государственное казенное учреждение «7 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» г. Ханты-Мансийска; 6 приняли участие в игровом мероприятии «В мире профессий» с показом профориентационного мультфильма. 104 ребенка с РАС, прошли обучение по программам профессиональной подготовки в образовательных организациях. Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования оказана 181 инвалиду с ментальными расстройствами, в том числе с РАС. В учреждениях социального обслуживания реализуются 15 программ профессиональной ориентации, используются 13 технологий, методов, методик по социальной адаптации подростков с РАС. За отчетный период мероприятиями по профессиональной ориентации охвачены 196 подростков и молодых людей с РАС: Оказано содействие: в обучении 3 молодых инвалидов с РАС в средних специальных учебных заведениях; в получение высшего профессионального образования– 1 инвалиду молодого возраста с ментальными нарушениями; в трудоустройстве 1 инвалида молодого возраста с ментальными нарушениями |
| 50. | Организация и обеспечение деятельности системы среднего и высшего профессионального образования инвалидов и молодых людей с РАС: - включение в региональные программы развития профессионального образования разделов по профессиональному обучению лиц с ОВЗ (РАС); - разработка и обеспечение реализации программ дистанционного обучения среднего и высшего профессионального образования инвалидов с РАС; создание специализированной образовательной платформы для размещения электронных, дистанционных, он-лайн курсов, доступных для обучения инвалидов с ОВЗ, (РАС). | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В образовательных организациях проводится профориентационная работа с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, в том числе РАС и другими ментальными нарушениями. Число молодых людей с РАС, обучающихся в системе среднего и высшего профессионального образования – 3 чел. На территории автономного округа создан Ресурсный центр – базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов (БПОО) – бюджетное учреждение «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» |
| 51. | Разработка и обеспечение реализации региональных программ сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ (РАС) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. Создание структурных подразделений в органах службы занятости и образовательных организациях (назначение ответственных специалистов), осуществляющих профессиональное образование и содействие в последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры, Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Утвержден комплексный межведомственный план мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ОВЗ на 2017-2020 годы, включающий профориентационные мероприятия. В настоящее время Депобразования и молодежи Югры осуществляет разработку «Комплекса мер по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве». В образовательных организациях профессионального образования автономного округа функционируют Центры содействия трудоустройству, которые проводят консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, составлению резюме, изучению некоторых нормативно-правовых актов в области трудоустройства, содействуют закреплению на рабочих местах, взаимодействуют с центрами занятости населения. 37 человек лиц с ОВЗ из них 2 инвалида молодого возраста с РАС, включены в программу сопровождения инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве |
| 52. | Организация и обеспечение деятельности системы социально-трудовой адаптации, сопровождаемого трудоустройства, независимого от семьи поддерживаемого проживания молодых людей с ментальными нарушениями (РАС) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры, Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году в центры занятости автономного округа обратились 204 человека с РАС и другими ментальными нарушениями, 100 % оказано содействие в вопросах занятости, трудоустроены 104 человека, из них: на временные рабочие места - 73 человека; на постоянные рабочие места (оборудованные рабочие места, квотируемые рабочие места) - 30 человек; открыл крестьянско-фермерское хозяйство - 1 человек. Уровень трудоустройства людей с РАС и другими ментальными нарушениями, обратившихся в центры занятости населения автономного округа, составил 51%. |
| 53. | Реализация мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов с РАС и другими ментальными расстройствами при наличии соответствующих рекомендаций ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (трудоустройство на оборудованные рабочие места, временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, выпускников образовательных организаций, профессиональное обучение и т.д.) | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Дептруда и занятости Югры | мероприятие исполняется. В 2018 году услуги по профессиональному обучению получили 8 людей с РАС и другими ментальными нарушениями (100% от заявленной потребности): 1 по заявлению; 7 по предложению органов службы занятости |
| 54. | Реализация мероприятия по содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов с РАС, в том числе с применением гибких форм занятости | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Дептруда и занятости Югры | мероприятие исполняется. Центрами занятости изучена потребность родителей, воспитывающих детей с РАС, в услугах в сфере занятости населения (396 чел.): не нуждаются в услугах органов службы занятости - 95% (осуществляют трудовую деятельность, менять место работы не планируют, получают пособие по уходу за ребенком-инвалидом и т.д.), планируют обратиться - 3%, обратились в центры занятости - 2% (9 чел., из них: 4 чел. - трудоустроены, 1 чел. - направлен на профессиональное обучение, 3 чел. - сняты с регистрационного учета по причинам длительной неявки в центр занятости, отказа от услуг). Специалистами центров занятости на базе учреждений социального обслуживания проведено 18 выездных консультаций получателей социальных услуг из числа людей с РАС и другими ментальными нарушениями, родителей, воспитывающих детей с РАС по вопросам содействия занятости в ходе которых проинформировано 30 граждан с РАС и другими ментальными нарушениями, 112 родителей, воспитывающих детей с РАС |
| 55. | Организация и обеспечение деятельности массовых мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе для детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), организации образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году 50 государственными и муниципальными учреждениями культуры автономного округа проведены 320 массовыхмероприятий с участием 1954 детей с ОВЗ, в том числе детей с РАС: занимательные уроки, конкурсно-игровые, развлекательно-игровые, образовательные, творческие программы, громкие чтения, адаптированные музейно-педагогические занятия, репетиции по дефиле, актерскому мастерству, изготовление и презентации коллекций костюмов; творческие мастер-классы, индивидуальные занятия, занятия в творческих объединениях (рисование, лепка, аппликация, керамика, работа с глиной), экскурсии по музейным экспозициям; выездных занятий-обзоров детских книг; концерты, конкурсы, викторины, фестиваль. Учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина» (г. Мегион) организованы занятия 1 ребенка с РАС по предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» |
| Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС |
| 56. | Мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, в оказании им комплексной помощи. Оценка качества и результативности предоставляемой помощи. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры | мероприятие исполняется. В 2018 году проведено анкетирование семей, воспитывающих детей с РАС, в котором приняли участие 278 семей, воспитывающих 282 ребенка с РАС. По результатам анкетирования выявлено: 74% – охвачены услугами учреждений социального обслуживания; 56% детей посещают медицинские организации; 49% – общеобразовательные организации (школы); 29% – дошкольные образовательные организации; 9% – охвачены организациями физической культуры и спорта; 8% – учреждения дополнительного образования; 2% – учреждения культуры и профессионального образования. Респонденты всех муниципальных образований отметили низкий охват детей дополнительным образованием, культурно-досуговыми мероприятиями и мероприятиями физической культуры и спорта; 90% респондентов удовлетворены качеством полученных социально-реабилитационных услуг |
| 57. | Проведение анкетирования родителей по вопросам потребностей детей, имеющих особенности развития, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. По итогам анкетирования родителей, воспитывающих детей с РАС, проведенного в 2018 году, отмечена потребность в следующих видах помощи и услугах: 38% детей с РАС нуждаются в педагогический помощи; 35% – в организации занятий различными адаптивными видами спорта (туризм, лыжный спорт, велоспорт, плавание, спортивные игры, конный спорт и др.); 22% – нуждаются в организация культурно-досуговой деятельности для детей с РАС (творческие мастерские, театральные и досуговые кружки, самодеятельные театры, фестивали и пр.); 15% респондентов отмечают потребность детей с РАС в медицинской; 14% детей с РАС нуждаются в социальной помощи; 24% – в предоставлении услуг по сопровождению ребенка при посещении культурно-массовых и др. мероприятий; 21% родителей нуждаются в трудоустройстве с применением гибких форм занятости. |
| 58. | Осуществление комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В учреждениях социального обслуживания населения автономного округа социальные услуги получают 1171 детей с РАС и другими ментальными нарушениями; Разработаны 693 непрерывных маршрута комплексной реабилитации для детей с РАС и другими ментальными нарушениями. В рамках непрерывного маршрута дети с РАС и другими ментальными нарушениями получают социально-медицинские, социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала |
| Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС |
| 59. | Поддержка развития ребенка по основным областям: физическое развитие, включая развитие двигательных, слуховых и зрительных функций, познавательное развитие, общение, социальное взаимодействие, развитие адаптивных навыков, включая самообслуживание | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депспорта Югры, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры Депкультуры Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году бюджетным учреждением «Центр адаптивного спорта Югры» реализовано 6 программ реабилитации: программа по легкой атлетике для лиц с ограниченными возможностями здоровья в физкультурно-оздоровительных группах; программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов по плаванию «Мама+ребенок»; программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет; программа по адаптивному подводному плаванию и «Лыжи Мечты», «Лыжи Мечты.Ролики». В мероприятиях приняли участие 515 инвалидов, из них 38 детей с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 60. | Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС, включающего медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь. Создание консультационного центра для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с РАС. | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. На территории автономного округа функционирует 408 консультационных пунктов (центров) на базе образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями. За отчетный период 2018 года услугами консультационных пунктов (центров) воспользовались более 1000 семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе 211 семей, имеющих детей в возрасте до трех лет. В учреждениях социального обслуживания автономного округа социальное сопровождение организовано в отношении 164 семей, воспитывающих детей с РАС: 157 семьям оказана педагогическая помощь (организован блок вебинаров в режиме ВКС для родителей детей РАС по обучению детей навыкам и правилам поведения в коллективе); 24 семьям оказана юридическая помощь (помощь в оформлении документов в различные инстанции); 1 семье оказано содействие в трудоустройстве |
| 61. | Предоставление социальных услуг в рамках реализации технологии «Передышка» | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры | мероприятие исполняется. 2 учреждения социального обслуживания автономного округа представляют услуги детям с РАС в рамках технологии «Передышка»: Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Услуги в рамках технологии «Передышка» получили 14 детей с РАС |
| 62. | Обучение родителей эффективным методам ухода, реабилитации и абилитации, взаимодействия с детьми с РАС, способам снижения проявлений нежелательного поведения, формирования у детей социально-бытовых, коммуникативных навыков. Организация и осуществление консультирования родителей детей с РАС, в том числе дистанционно | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В каждом муниципальном образовании автономного округа действует «Школа эффективного родителя», в которой родителей, в том числе родителей детей с РАС, обучают навыкам ухода на дому. За отчетный период обучение прошли 805 родителей. В 2018 году Игорем Леонидовичем Шпицбергом и специалистами центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» проведены мероприятия по обучению родителей навыкам и правилам поведения с детьми. Обучение прошли 200 родителей (47% от общей статистики) |
| 63. | Организация и обеспечение досуговой деятельности семей, воспитывающих детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. Учреждениями культуры автономного округа проведено 85 культурно-досуговых мероприятий с участием 160 детей с РАС: матер-классы; квест-игры; познавательно-игровые, театрализованные, творческие, образовательные программы; уроки компьютерной грамотности; занятия в студиях, кружках, творческих объединениях (лепка, декоративно-прикладное творчество, рисование песком, гуашью), клубах; В библиотеках Югры для семей с детьми с РАС и другими ментальными нарушениями организованы игровые зоны с настольными играми, книжками-развивашками, книжками-игрушками, рисованием. Также оказывается помощь родителям в выборе произведений для детского чтения и развития |
| 64. | Создание и организация служб мобильной помощи, домашнего визитирования в рамках социального сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В учреждениях социального обслуживания действует 15 мобильных социальных служб, 9 служб домашнего визитирования. В 2018 году услугами мобильных социальных служб воспользовались 45 детей с РАС из сельской местности, в том числе 5 детей из труднодоступных районов автономного округа. Работа мобильных социальных служб направлена на обеспечение доступности социальных услуг населению, проживающему в отдаленных территориях. Услугами службы домашнего визитирования воспользовались 29 детей с РАС. Деятельность служб домашнего визитирования ориентирована на сопровождение детей-инвалидов, имеющих третью степень ограничения основных видов жизнедеятельности, на дому и способствует вовлечению в реабилитационный процесс родителей детей |
| 65. | Поддержка деятельности некоммерческих организаций и родительской объединений, развитие клубной деятельности | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В отчетном периоде выделены 3 субсидии организациям, предоставляющим услуги детям с РАС: автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» (г. Сургут), на реализацию проекта «Социальная аква-реабилитация и абилитация детей, подростков с РАС, ОВЗ и другими ментальными нарушениями»; региональной общественной организации автономного округа «Замещающая семья» (г. Нижневартовск) на реализацию проекта «Я знаю – ты рядом»; местной общественной организации Советского района помощи семьям с детьми инвалидами «Детство без границ» на реализацию проекта «Шаг навстречу». В мероприятиях приняли участие 45 детей с РАС |
| 66. | Привлечение к реализации концепции развития комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями социально-ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов, бизне-структур. Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на оказание комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | до 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Депобщественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | мероприятие исполняется. В 2018 году государственную поддержку в виде президентских грантов и субсидии получили 5 социально-ориентированных некоммерческих организаций автономного округа, предоставляющие услуги детям с РАС: региональная общественная организация автономного округа помощи детям, взрослым и инвалидам с РАС «Дети Дождя»» с проектом «Проект сопровождаемого проживания в г. Сургуте молодых людей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями». автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» (г. Сургут) с проектом «Шаг в будущее, поиск талантов» для подростков с РАС, ОВЗ и другими ментальными нарушениями»; местная общественная организация «Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс» (Белоярский район) с проектом «Организация досуга и развлекательной деятельности для детей с РАС и другими ментальными нарушениями «Поверь в себя»; региональная общественная организация помощи детям, взрослым и инвалидам с РАС «Дети дождя» (г. Сургут) с проектом «Социально-бытовая реабилитация молодых людей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями «Я живу сам»; региональная общественная организация автономного округа «Конно-спортивный клуб «Фаворит» (г. Нижневартовск) с проектом «Дети дождя с солнечными лошадками (социализация детей с аутизмом методом иппотерапии)». Мероприятиями охвачены 76 подростков и молодых людей с ментальными нарушениями |
| 67. | Разработка технологий социокультурной реабилитации и физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по занятию спортом для людей с РАС и другими ментальными нарушениями | до 31 декабря 2018 | Депкультуры Югры, Депспорта Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | Среди лиц с интеллектуальными нарушениями проведены 2 окружные комплексные спартакиады: зимняя и летняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей и подростков. В Спартакиадах принимали участие сборные команды коррекционных школ VIII вида, реабилитационных центров и интернатов для детей, с тяжелой и умеренной умственной отсталостью муниципальных образований автономного округа. Состязания проходили по 7 видам спорта: легкая атлетика, бочче, настольный теннис, плавание, лыжные гонки, гонки на снегоступах, хоккей на полу. Общее колличество участников 212 человек. Депкультуры Югры разработаны, а также направлены в адрес государственных учреждений культуры, органов управления культурой муниципальных образований автономного округа Методические рекомендации по работе учреждений культуры с лицами с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (Приказ от 15.10.2018 № 09-ОД-206/01-09) |